## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 卫生健康工作会议
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 76.775 | 62.116 | 50.351 | 10 | 81.06% | 8.106
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 76.775 | 62.116 | 50.351 | — | 81.06% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成全年会议计划。 |  |  |  | 完成全年会议计划。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 会议人数 | ≥1319人 | 1101人 |  | 10 | 8.3 | 年初指标设置较高
|  |  | 会议天数 | ≥1天 | 7天 |  | 10 | 7 | 年初指标设置较低
|  |  | 会议次数 | ≥10次 | 7次 |  | 10 | 7 | 年初指标设置较高
|  | 质量指标 | 会议出勤率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 会议按期召开率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 人均会议成本 | ≤76.775元/人 | 76.775元/人 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 通过工作会议科学合理安排全委卫生健康工作 | =100% | =100% |  | 2 | 2
|  |  | 促进尊老敬老良好社会氛围形成 | 良好 | 良好 |  | 2 | 1.8
|  |  | 受训人员工作能力有所提升 | 良好 | 良好 |  | 4 | 3.6
|  | 可持续影响指标 | 有力推动纪检监察案件办理 | ≥20件 | 28件 |  | 2 | 2
|  |  | 实现各项会议预期目标 | 实现预期目标 | 实现预期目标 |  | 10 | 9
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 7 | 满意度调查样本容量可进一步扩大
总分： | [6 empty] | 100 | 85.806