## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 卫生应急队伍模块化建设演练培训项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 160 | 160 | 157.7 | 10 | 98.56% | 9.8562
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 160 | 160 | 157.7 | — | 98.56% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展理论（业务）培训，组织桌面推演和分组训练、合训、预演和实战演练，制作相关工作计划、方案、标准和工作手册等。 |  |  |  | 完成市级模块化卫生应急队伍及市区卫生应急相关人员专题培训，采用桌面推演与实景演练相结合的方式完成2024年卫生应急模块化队伍建设演练，制作完成项目工作手册。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展演练次数 | ≥9次 | 9次 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 满足培训需求 | ≥1次 | 1次 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 | 5月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤160万元 | 157.7万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 突发公共卫生事件报告及时率 | =100% | 100% |  | 15 | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 演练人员、参与人员、考察人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 7 | 满意度样本量可进一步扩大
总分： | [6 empty] | 100 | 81.8563