## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 口腔公共卫生项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1667.1 | 1667.1 | 1667.1 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1667.1 | 1667.1 | 1667.1 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为全市学龄前儿童提供免费氟化泡沫预防乳牙龋齿服务；为适龄儿童提供免费窝沟封闭服务。完成口腔哨点监测、基层人员培训工作。 |  |  |  | 为全市学龄前儿童提供免费氟化泡沫预防乳牙龋齿服务，为适龄儿童提供免费窝沟封闭服务，开展北京市口腔流行病学调查的现场调查和数据统计工作，举办京津冀牙防交流合作论坛。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 氟化泡沫防龋服务人数 | ≥60万人次 | 70.9951万人次 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 封闭易患龋恒磨牙 | ≥240000颗 | 275411颗 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 窝沟封闭完好率 | ≥85% | 97.7% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按时完成 | ≤12月 | 12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 实际成本与工作内容的匹配程度 | 匹配 | 匹配 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 12岁儿童龋均维持在低度流行水平 | ≤1颗 | 0.7颗 |  | 30 | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与项目人员满意度 | ≥85% | 94.6% |  | 10 | 8 | 满意度资料归集不充分；加强资料的收集整理
总分： | [6 empty] | 100 | 98