## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 基层卫生服务建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 717.378 | 717.378 | 716.889 | 10 | 99.93% | 9.9932
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 717.378 | 717.378 | 716.889 | — | 99.93% | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为优化家庭医生签约服务工作，推进分级诊疗制度建设，推动服务模式由治病为中心向以人民健康为中心转变，落实分级诊疗目标。 |  |  |  | 为优化家庭医生签约服务工作，推进分级诊疗制度建设，推动服务模式由治病为中心向以人民健康为中心转变，落实分级诊疗目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 基层卫生服务建设 | ≥90% | 99% |  | 10 | 10
|  |  | 宣传受益人群 | ≥10000人 | 11000人 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 公共卫生培训合格率 | ≥90% | 99% |  | 5 | 5
|  |  | 基层诊疗目标落实完成率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 | 12月 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | ≤717.378万元 | 716.889万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 基层卫生服务能力得到一定提升 | 良好 | 良好 |  | 20 | 19
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 基层卫生满意度综合评价指数 | ≥85分 | 89.93分 |  | 5 | 5
|  |  | 服务对象满意度 | ≥85% | 95.17% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 98.9932