## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 老年健康服务体系建设
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 817 | 817 | 815.27 | 10 | 99.79% | 9.9788
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 817 | 817 | 815.27 | — | 99.79% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立和完善老年健康服务体系，推进老年健康预防关口前移，持续扩大优质老年健康服务的覆盖面，为老年人提供精准健康服务，促进“以疾病为中心”向“以健康为中心”转变，协同推进健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略，持续增加老年健康服务供给，切实提高老年健康服务质量，不断满足老年人的健康服务需求。 |  |  |  | 开展老年医学科规范化建设，开展“老龄健康社区大讲堂”，提升65岁及以上老年人城乡社区老年人健康规范化管理率达，持续推进老年友善医疗机构建设及验收，在全市50家机构举办100场慢性病预防及管理主题讲堂及特色健康讲堂。继续推进社区老年人主动健康整合照护模式构建。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 健康大讲堂场次 | ≥50场次 | 100场 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 65岁及以上老年人城乡社区老年人健康规范化管理率 | ≧63% | 69.89% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 99.79% |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 老年健康服务质量持续提升 | 优良中低差 | 优 |  | 30 | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 有关部门满意度 | ≧90% | 100% |  | 8 | 8
|  |  | 公众满意度 | ≥85% | 96.88% |  | 2 | 2
总分： | [6 empty] | 100 | 99.9788