## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 食品安全标准与风险监测评估管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会机关
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 106.93 | 106.37 | 105.0101 | 10 | 98.72% | 9.8722
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 106.93 | 106.37 | 105.0101 | — | 98.72% | —
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过多种宣传渠道，开展食品安全国家标准的宣传； 2.开展食品安全标准大课堂，普及食品安全知识； 3.加强食品安全标准跟踪评价覆盖面，切实提出一批反映行业需求的标准修改意见； 4.做好2024年食品安全宣传周活动，提升公众食品安全意识。 |  |  |  | 1.举办2024年北京市食品安全标准宣贯活动，来自食品安全监管部门、生产企业、检测机构、行业协会等单位的食品安全标准使用者参加 2.举办北京市卫生健康系统食品安全宣传周活动，包括现场活动、食品安全科技成果展和“食品安全与营养科普小课堂”视频传播三部分。来自房山区良乡第二小学、北京日报“领创少年”、营探等学校或平台的师生和家长参加。 3.制定了《北京市2024年食品安全国家标准跟踪评价实施方案》，并对方案进行了全市培训； 4.制作并向全市医疗机构发放《预防食源性疾病系列宣传折页》25万余份，制作食品安全周宣传折页8万份。发布科普宣传和风险提示3篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 食品安全宣传次数 | ≥4次 | 5次 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 服务对象对宣传的相关知识、技能等的掌握程度 | 基本掌握 | 基本掌握 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ＜12月 | 12月 |  | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤106.93万元 | 105.01万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对食品安全实际工作具有指导意义 | 对食品安全实际工作具有指导意义 | 对食品安全实际工作具有指导意义 |  | 30 | 30
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传人员满意度 | ≥95% | 98.86% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99.8722