| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 妇产医院医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京妇产医院 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1735.260000 | 1735.260000 |  | 1735.260000 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1735.260000 | 1735.260000 |  | 1735.260000 |  | — |  |  |  |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过购置4K荧光宫腹腔镜系统、高档彩色多普勒超声诊断仪、麻醉机、呼吸机、麻醉监护仪及数字化X线DR成像系统等设备，可以加强并提高围产医学的综合水平，降低孕产妇死亡率、保护孕产妇生命健康、家庭幸福、社会稳定做出巨大贡献。提高疑难妇产科疾病的诊断能力，有效控制手术风险。增加必要的检查项目，更好地服务于临床、服务于患者，提高诊断水平，改善治疗效果，减少由于设备不足导致的患者流失。 |  |  |  |  |  | 2024年6月完成59台套设备招标及合同签订工作，于2024年12月完成全部设备的安装验收工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置更新医疗设备 |  | =59台/套 |  | 59台/套 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 医疗设备具有医疗器械注册证，质量达到国家相关的标准和使用技术参数 |  | 医疗设备具有医疗器械注册证，质量达到国家相关的标准和使用技术参数 |  | 购置的医疗设备都具有医疗器械注册证，质量达到了国家相关的标准和使用技术参数 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设备通过设备管理部门、使用科室和供应商三方验收 |  | 合格率100% |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  | ≤6月 |  | 2024年6月 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成设备安装、调试、人员培训以及设备验收 |  | ≤12月 |  | 2024年12月 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作 |  | ≤8月 |  | 2024年6月 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成与供应商的合同签订，及设备安装前的准备 |  | ≤9月 |  | 2024年9月 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数 |  | ≤1735.26万元 |  | ≤1735.26万元 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 |  | ≥80% |  | 90% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 为医院诊断、治疗提供强有力的硬件条件保障方面 |  | 满足日常的检查监测需求 |  | 购置的设备均进行了验收和培训，验收合格，并记录存档 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备持续发挥的作用年限 |  | 6年 |  | 6年 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医工技师满意度 |  | ≥90% |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 受训医务人员满意度 |  | ≥90% |  | 100% |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |