| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 妇产医院人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京妇产医院 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150.900000 | 150.900000 | 150.900000 | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.900000 | 150.900000 | 150.900000 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 第四批“登峰”团队深化新技术及研究开展，建立系统化妇科恶性肿瘤手术分期中淋巴荧光示踪技术并推广应用；开展基于PET/CT影像学指导下的卵巢新辅助治疗及晚期复发内膜癌及宫颈癌免疫治疗；开展基于表观遗传学、代谢组学的妇科肿瘤液体活检研究，以及妇科恶性肿瘤疾病发生发展的机制研究；深入开展卵巢癌化疗耐药、子宫颈腺癌分子机制研究；并通过人才培养、学术交流等提升医院在妇科肿瘤学科的影响力。第八期“青苗”课题按计划继续推进样本纳入，进行数据统计分析，完成研究相关实验和检测，完善优化模型，开展会议评估，参与培训交流等工作，完成课题研究，撰写或发表论文，进一步形成成果，初步进行相关成果运用。推进“青苗”各课题按计划完成相关样本收集、实验研究、结果分析、数据库建立等工作，总结撰写研究报告，开展学术交流，发表论文，力争推动研究结果有益于临床，如建立经典型苯丙酮尿症患者8种蝶呤代谢物的参考区间，为治疗子宫内膜修复障碍性疾病提供新思路，提高POI疾病的临床遗传病因学诊断的效率等。北京学者：1.开展出生缺陷危险因素研究：利用人工智能和大数据挖掘进行数据分析，并深入开展遗传和环境及其交互作用研究；2.探究出生缺陷发生机制：基于临床信息和生物样本，采用基因、蛋白质、代谢等多组学技术，筛选遗传、环境因素导致出生缺陷发生的关键分子；3.基于创新基因捕获技术和分子标签技术的无创产前单基因病筛查试剂盒、染色体和单基因病同步无创产前筛查新技术的临床评价及其应用指南研究，建立NIPT2前瞻性队列，开展NIPT2队列入组及生物样本库和信息库建立。 |  |  |  |  | 本项目所包含第四批“登峰”团队1个和第八批“青苗”课题9项，2024年度绩效目标均已完成，共发表SCI论文10篇，中文核心期刊论文6篇，主办国际国内学术会议、培训2场次，培养妇科肿瘤、基础研究等方面相关人才5名，研究参与人员满意度95.86%、患者满意度93%。北京学者：1.完成20余万队列人群的环境污染物反演，包括PM1，PM2.5，PM10，NO2，SO2，O3，温度，夜光，以及噪音等，并针对环境污染物进行关联分析。2.团队分别从线粒体功能障碍-代谢重编程-乳酸化修饰水平改变影响胎盘-心脏轴功能，以及PM2.5暴露通过下调SIRT6表达，介导子代心脏组织发生内质网应激等不同方向，进一步探索孕期PM2.5暴露致子代心脏发育异常的分子作用机制。3.截止2024年12月已完成5275例前瞻性队列入组，初步分析结果显示初步分析结果显示NIPT2技术阳性检出率为1.6%，阳性预测值为83.3%，灵敏度为100%，特异性为98.71%，该项新技术具有很好的临床应用价值。 |  |  |  |  |
| 绩效目标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建立NIPT2前瞻性队列，入组样本 |  | 5000例 | 5275例 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 积极申请科研课题、人才项目资助、开展新技术、新项目 |  | ≥4项 | 5项 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 培养专业人才数 |  | ≥3人 | 10人 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 开展滋养层类器官构建实验，开展出生缺陷机制探索实验 |  | ≥2个 | 2个 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 建立完善研究模型、预测模型 |  | ≥2个 | 3个 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 开展青苗课题研究 |  | =9个 | 9个 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 撰写或发表期刊论文 |  | ≥20篇/部 | 56篇 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 完善PCD可疑患儿的临床基本信息和样本库，纳入样本量 |  | =500个 | 500个 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 进行丁酸干预的动物研究，完成指标检测 |  | =4项 | 4项 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 完成环境污染物反演指标 |  | =6项 | 9项 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 国外核心期刊论文达到的标准/水平 |  | 达到SCI标准/水平 | 达到SCI标准/水平 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 中文核心期刊论文达到的标准/水平 |  | 达到国内核心期刊标准/水平 | 达到国内核心期刊 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 申请科研课题、人才项目级别 |  | 局级及以上 | 局级及以上1项 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成体外动物实验、机制实验 |  | ≤8月 | 8个月 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 发表中文核心期刊或国外期刊论文；主持召开国内会议；完成人才培养；完成PCD可疑患儿临床样本检测及数据分析；开展NIPT2队列入组及生物样本库和信息库建立；完成环境污染物反演；初步完成出生缺陷风险因素分析；完成出生缺陷机制探索的动物实验部分 |  | ≤12月 | 12个月 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 完成复发性流产妊娠期抗凝治疗风险信号挖掘实验；完成出生缺陷危险因素指标数据统计分析 |  | ≤6月 | 6个月 | 3 | 3 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤150.9万元 | 150.9万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展NIPT2技术临床应用效能评价，提升产前筛查和诊断水平 |  | 开展NIPT2技术临床应用效能评价，提升产前筛查和诊断水平 | 完成NIPT2.0临床检测200余例，增加经济收入约100万 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 初步明确重大出生缺陷风险因素，建立风险评价体系,预防出生缺陷发生 |  | 初步明确重大出生缺陷风险因素，建立风险评价体系，预防出生缺陷发生 | 明确重大出生缺陷风险因素，建立了风险评价体系，预防出生缺陷发生 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 妊娠期抗凝治疗风险信号的初步建立 |  | 完成风险信号的探究 | 初步建立了妊娠期抗凝治疗风险信号，为临床决策提供了重要参考依据 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 筛选遗传、环境因素导致出生缺陷发生的关键分子 |  | 发现关键分子1个 | 发现了1个关键分子 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 建立标准化的滋养层类器官培养技术，有利于进一步向临床应用转化 |  | 初步建立基于胎盘类器官平台检测环境污染物对胎盘功能影响的方法 | 已初步建立起一种基于胎盘类器官平台检测环境污染物对胎盘功能影响的方法 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 开展多项妇科恶性肿瘤发生发展机制研究，提升医院在妇科肿瘤治疗方面的影响力 |  | 开展多项妇科恶性肿瘤发生发展机制研究，提升医院在妇科肿瘤治疗方面的影响力 | 已建立系统化妇科恶性肿瘤手术分期中淋巴荧光示踪技术并推广应用，为医院在妇科肿瘤诊疗提供研究结果支持，2024年培养妇科肿瘤专业研究生毕业3人。 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 丰富绝经相关骨质疏松治疗的基础研究工作，探究发现lncRNA EMX2-AS的作用分子 |  | 发现lncRNA EMX2-AS的作用分子1个 | 发现了lncRNA EMX2-AS的作用分子EMX2-AS蛋白1个 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 进行新生儿PCD的二阶筛查方法评价 |  | 应用MassARRAY技术的二阶筛查方法有助于降低质谱筛查的假阳性率，缩短疾病诊断时间 | 通过MassARRAY技术应用的二阶筛查方法有效降低了质谱检测一级筛查方法的假阳性率，预计缩短疾病诊断时间2天 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 助推筛选和开发有效的早期防治GDM的临床干预制剂 |  | 为使用肠道微生态制剂早期防治GDM提供理论基础研究 | 进一步验证了丁酸在GDM防治中的潜在作用，相关研究成果已发表SCI论文，为使用肠道微生态制剂早期防治妊娠期糖尿病（GDM）提供了理论基础 | 3 | 3 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 研究参与人员满意度 |  | ＞90% | 95.86% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 患者满意度 |  | 等于80% | 90% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |