附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 积水潭医院回龙观院区二期开办费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京积水潭医院 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 35000 | 35000 |  | 35000 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 35000 | 35000 |  | 35000 |  | — |  | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 在基本运转基础上提升服务，购置骨科门诊及手术室等医疗设备，提升回天地区居民就诊便利条件，致力于打造京北地区区域医疗中心。以智慧医院建设为契机，逐步提升我院信息化、智能化、数字化水平。 |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1：医疗设备 |  |  | 2475台/套 | 2475台/套 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：信息化建设 |  |  | 27917台/套/批/项 | 27917台/套/批/项 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标3：家具、后勤 |  |  | 18396.11台/套/延米 | 18396.11台/套/延米 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标4：安防消防设备 |  |  | 1118台/套 | 1118台/套 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标5：中心实验室科研设备 |  |  | 228台/套 | 228台/套 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设备质量 |  |  | 达到招标文件中要求的标准及技术参数，无负偏离。 | 达到招标文件中要求的标准及技术参数，无负偏离。 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标2：设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标3：安全测评通过率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：信息硬件设备现场实施 |  |  | 2024年9月前 | 2024年9月前 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标2：医疗设备达到可采购状态的货物进行招标及合同签订 |  |  | 2024年10月前 | 医疗设备达到可采购状态的货物于2024年1月20日招标，1月28日签订合同。 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 指标3：信息硬件设备项目招标采购 |  |  | 2024年9月前 | 2024年9月前 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标4：2024年完成招标工作及签订合同 |  |  | 达到可采购状态的项目于2024年10月前完成 | 达到可采购状态的项目于2024年10月前完成 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标5：后勤家具达到可采购状态的货物进行招标及合同签订 |  |  | 2024年12月前完成 | 2024年12月前完成 | 6 |  | 6 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数，资金使用合法合规 |  |  | 35000万元 | 35000万元 | 6 |  | 6 |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 指标1：满足患者及使用科室的需求 |  |  | 进一步提升回龙观院区医疗运行及诊疗环境 | 已进一步提升回龙观院区医疗运行及诊疗环境 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：全部设备支撑年限 |  |  | 5年 | ≥5年 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3：减少维护成本 |  |  | 3% | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标4：医疗人员专业能力提升等方面的需求 |  |  | 新型设备的应用提供更加安全的诊疗环境，通过该项目的实施，达到优化系统安全环境目的，提升了医院基础管理水平，加强了医院安全防控力度 | 已完成 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标5：设备寿命期，一定时期内满足完善门诊及手术诊断、治疗/教学/科研的需要 |  |  | 设备通常报残期为6年以上，在此期间设备可持续发挥作用，维护到位，设备可继续使用，可以帮助科室在临床、科研、教学方面持续提供支持。 | 设备使用寿命可持续6年 | 4 |  | 4 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：医师、护士及技师满意度 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：患者满意度 |  |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |