附件2

项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  |  | 宣武医院临床教学设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市医院管理中心 |  |  | 实施单位 | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率 （B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 1110.200000 | 1110.200000 | 990.370000 | 10 | 89% | 8.92 |
|  |  |  | 其中:当年财政拨 款 | 1110.200000 | 1110.200000 | 990.370000 | 10 | 89% | 8.92 |
|  |  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  |  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过购置教学质量评估及绩效考核管理平台等15台/套设 备，完成设备采购流程、并对设备进行安装调试进而达到 应用条件，尝试依托相关设备建立临床技能训练课程，增 强学科建设，促进教学质量提升。完善医院临床教学设备 体系建设，健全医学培训覆盖范围，为医院进行针对各阶 段医学生及临床医师的临床技能教学提供有效的硬件条件 保障，提升医院整体教学水平。 |  |  |  | 已购置教学质量评估及绩效考核管理平台等15台/套设备，完成设 备采购流程、并对设备进行安装调试进而达到应用条件，尝试依 托相关设备建立临床技能训练课程，增强学科建设，促进教学质 量提升。新设备的使用对完善医院临床教学设备体系建设，健全 医学培训覆盖范围，为医院进行针对各阶段医学生及临床医师的 临床技能教学提供有效的硬件条件保障，提 升医院整体教学水平。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 采购数量 | ≥15台套 | 15台套 |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 培训学员的人次 | ≥3000人次 | 4203人次 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 举办培训的班次 | ≥13场次 | 13次 |  | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100.00% |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成招标工作 | ≤6月 | 按计划完成招标工作 |  | 10 | 7 | 后续将完善招标流程，加快进度 |
|  |  |  | 完成项目验收 | ≤12月 | 按计划完成验收工作 |  | 10 | 7 | 加强项目统筹管理，加快支出进度 |
|  | 成本指（10分） | 经济成本指 标 | 设备采购成本 | ≤1110.2万元 | 990.37万元 |  | 10 | 10 | 进一步提升预算编制精确性 |
|  | 效益指 标（20 分） | 社会效益 指标 | 切实提升医学人才培养质量，完成对外师资培养 | ≥100人 | 103人 |  | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 培养医学人才推 动社会医疗医疗行业技能发展,培养学科师资 | ≥50人 | 50人 |  | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标（10 分） | 服务对象满 意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥90% | 97% |  | 10 | 10 |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  | 100 | 92.92 |  |