## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市卫生健康委人力资源管理系统升级改造 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市卫生健康委信息中心（北京市卫生健康委政策研究中心）
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 单既桢 |  | 项目实施责任人联系电话 | 83366950
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 140
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 140
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 目标1：完成该项目招投标工作； 目标2：完成该项目软件开发工作； 目标3：完成云租赁及系统在云上的部署工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 政务云平台租赁期 | 2年
|  | 质量指标 | 系统质量、稳定性 | ≥99%
|  |  | 业务功能齐全 | 100%
|  |  | 系统响应速度符 | ≥99%
|  | 进度指标 | 完成项目招投标 | 2020年5月
|  |  | 完成项目启动 | 2020年6月
|  |  | 完成项目软件开发 | 2020年12月
|  | 成本指标 | 项目经费 | 140万
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 持久度 | 兼顾系统3年内硬件需求。具备持续使用、更新的功能。
|  |  | 社会影响 | 为全市16区58家考核机构14150家执业机构提供网上服务