## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 设备购置-医学与中医基础实训设备与软件购置及教学资源建设 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京卫生职业学院
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 韩跃春 |  | 项目实施责任人联系电话 | 63209109
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 228.3
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 228.3
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年度）：（跨年度项目应填报项目期目标） 年度目标：本项目通过教学、实训软件、硬件设备的购置，以及开展专业基础课程的建设、教学资源库建设，改善学院特色专业的教学条件，提升特色专业的教学、实训的整体水平和质量，提升现代化、信息化水平；辅助完成3门优质课程的建设，力争每年学生技能等竞赛获奖2项以上，教师的教学能力竞赛获奖2项以上，为特色高水平专业建设奠定基础；更好地为本市培养合格的中药、康复专业技术人才。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 设备类1台、套，软件类5套，教学资源类29个、套。
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率100%
|  |  | 设备质量 | 选择产品工作稳定可靠、售后服务好。符合国家标准。
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 3月完成方案制定和前期准备工作
|  |  | 招标采购时间 | 4-5月完成招标工作及签订合同
|  |  | 采购物品到位时间 | 6-11月，完成采购、执行等工作
|  |  | 验收时间 | 12月完成项目验收
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 严格按成本控制，成本控制在批复指标之内
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 1.用于中药学专业、康复专业学生专业实训 2.保障实践教学工作正常运转 3.为学校进行教学工作提供强有力的硬件条件保障；以培养更多的医药卫生事业发展及社会岗位需求的中药学专业、康复专业人才
|  |  | 可持续影响指标 | 所购软件、硬件设备以及教学资源可以多年使用，持续发挥效用。
|  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 全院师生满意度≥95%