## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 计划生育科普知识宣传 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市计划生育服务指导中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 李磊 |  | 项目实施责任人联系电话 | 51923606
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 528.714
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 528.714
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：2020年度，完成人民网宣传、光明网专栏宣传、中国网专栏宣传、首都之窗专栏宣传、《中国人口宣传教育网》北京站宣传、北京市计划生育宣教馆（网络版）宣传、生殖健康网站宣传、微信服务号宣传等。联合制作电视栏目《健康北京》、广播栏目《健康加油站—向幸福出发》和《今夜私语时》，制作健康科普系列宣传片，订阅计划生育宣传报刊杂志，向市民免费发放。举办“幸福家庭大讲堂”活动9次，通过与广播节目、视频直播、微信互动、图文传播等宣传方式结合，视频、图文、音频传播累计点击量不低于680万人次，满意率不低于95%。开展“健康北京 幸福家庭”公园户外主题宣传展览活动4期，覆盖全市27家公园，观展人数不低于100万人次，对展架展板全面维护不少于4次。设计制作《家庭历书》（2021年版）50万册，覆盖全市50万户家庭人口数，传播计划生育健康科普知识。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 专题片制作数量 | 15集
|  |  | 广播电视栏目制作数量 | 188期
|  |  | 网络宣传栏目数量 | 7个
|  |  | 开展宣传、活动的地点数 | 在市内27个公园开展宣传展览4期
|  |  | 宣传、活动开展次数 | 开展幸福家庭大讲堂活动9期
|  |  | 宣传、活动的纪念品、宣传品的数量 | 设计制作家庭历书50万册
|  | 质量指标 | 专题片制作质量 | 内容符合宣传要求及群众需求，体现权威性、专业性，形式新颖，便于传播。
|  |  | 广播电视栏目制作质量 | 内容符合宣传要求及群众需求，节目制作符合合同及广电部门要求，收视收听率达到同类节目中等以上。
|  |  | 网络宣传栏目质量 | 宣传内容符合宣传要求和群众需求，维护更新及时，无安全事件。
|  |  | 宣传品质量 | 《家庭历书》印刷品设计制作达到政府采购合同要求
|  | 进度指标 | 公园户外宣传展览 | 第一期（5-6月）；第二期（7-8月）；第三期（9-10月）；第四期（11月）
|  |  | 宣传品制作发行《家庭历书》 | 内容策划（5-6月）；设计审校（7-9月）；制作印刷（10月）；配送发放（11月）
|  |  | 幸福家庭大讲堂 | 3月全面展开，6月完成1期，9月累计完成6期，11月累计完成9期
|  |  | 项目整体进度实施的合理性 | 工作进度：3月项目全面展开；7月进展50%，完成中期检查；12月完成100%，完成年底验收；经费支出进度符合财政要求。
|  | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本不超过528.714万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 广播电视人群覆盖面 | 电视栏目收视率不低于0.1；广播栏目音视频、图文传播总点击量不低于600万人次
|  |  | 网络宣传栏目人群覆盖面 | 网络宣传栏目总点击量不低于2000万人次
|  |  | 社会人群覆盖面 | 公园宣传展览观展人数100万人次，《家庭历书》覆盖50万户家庭，幸福家庭大讲堂受益人数不少于680万人次。
|  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 幸福家庭大讲堂服务对象满意度不低于95%