## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 首发-北京地区人群急性心肌梗死发病和死亡的时空分布特征及其与医疗设施可达性关系的研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市心肺血管疾病研究所
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 3年
项目实施责任人 |  |  | 刘静 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13683578166
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 47
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 47
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年—2022年）：本研究旨在前期首发专项重点攻关课题“北京地区人群冠心病发病率、死亡率监测系统的完善和推广应用”的基础上，基于空间分析及多源数据挖掘和模型算法，建立10年来北京地区人群AMI发病死亡和医疗设施可达性的时空数据库，阐明近10年北京地区人群AMI发病及死亡的时空分布特征，在乡镇/街道及个体探讨医疗设施可达性与北京市AMI发病及死亡的关系，为首都医疗设施空间布局的优化及心血管疾病防治策略的制定提供科学依据，减轻北京市民疾病负担和医疗经济负担，促进“健康北京”的建设。项目期预算资金总额70万元，其中2020年度预算资金47万元，2021年度预算资金23万元。 年度目标：完成北京地区人群AMI发病死亡和医疗设施的时空数据库的构建；获得乡镇/街道水平及个体水平医疗设施可达性相关指标数据
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 北京地区人群AMI发病及死亡个体水平的时空数据库数量 | 1个
|  |  | 北京地区人群AMI乡镇／街道水平的时空数据库数量 | 1个
|  |  | 北京地区医疗设施可达性的时空数据库数量 | 1个
|  | 质量指标 | 北京地区人群AMI发病及死亡个体水平的时空数据库质量 | 建立质量较好的时空数据库，数据空间化成功率为95%以上
|  |  | 北京地区人群AMI乡镇／街道水平的时空数据库质量 | 建立质量较好的时空数据库，数据空间化成功率为95%以上
|  |  | 北京地区医疗设施可达性的时空数据库质量 | 建立质量较好的时空数据库，数据空间化成功率为95%以上
|  | 进度指标 | 北京地区人群AMI发病及死亡个体水平的时空数据库完成时间 | 2020年3月31日前完成
|  |  | 北京地区人群AMI乡镇／街道水平的时空数据库完成时间 | 2020年6月30日前完成
|  |  | 北京地区医疗设施可达性的时空数据库完成时间 | 2020年11月30日前完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2020年度控制总预算在47万以内，各科目金额不超过对应预算数
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益指标：提高急性心肌梗死患者救治的可及性和心血管病危险因素控制的依从性，减轻北京市民疾病负担和医疗经济负担 | 实现预期目标
|  |  | 经济效益指标：降低交通和医疗压力，改善医患关系，节约医疗及社会资源 | 实现预期目标
|  |  | 经济效益指标：支持大数据处理、空间分析等技术产业 | 实现预期目标
|  |  | 社会效益指标：改善急性心肌梗死患者救治能力和危险因素控制水平，降低心血管事件发病和死亡风险，改善居民健康水平 | 实现预期目标
|  |  | 社会效益指标：完善城市规划，合理配置医疗资源 | 实现预期目标
|  |  | 社会效益指标：科研单位、科研人员及研究生的科研能力 | 得到提升
|  |  | 可持续影响指标：对本行业未来可持续发展的影响 | 该研究思路和方法可进一步应用到心血管疾病的其他影响因素研究及其他疾病的分析，为深入挖掘、利用医疗和公共卫生数据进行研究提供了新的思路和手段
|  | 服务对象满意度指标 | 决策部门满意度 | ≥90%
|  |  | 相关受益方和报告使用者的满意度 | ≥90%