## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 安全隐患排除改造项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市疾病预防控制中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 李刚、范晨阳、孙树义 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 528.5792
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 528.5792
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：老旧建筑修复改造，消除安全隐患；食堂和锅炉房燃气管道及报警装置改造，消防通道扩路改造，不合要求的防火门更换，消防通道改造拓宽，消除消防安全隐患；完成北京市公安局对我中心信息系统安全等级保护限期整改的建设方案，解决我中心信息系统暴露在互联网上的问题，建立专用的虚拟网络环境，提高网络边界防护能力，保障信息系统安全稳定运行。消除中心网络及信息系统安全风险及隐患，保障信息系统的安全运行，防止被黑客攻击利用，确保我中心信息系统和关键基础设施通过网络安全等级保护2.0的安全测评，避免发生数据泄露等重大网络安全事件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | VPN防火墙 | 2台
|  |  | 边界防火墙 | 2台
|  |  | 网络安全审计设备 | 2台
|  |  | 政府采购工作 | 1次
|  |  | 下一代防火墙 | 7台
|  |  | 入侵检测系统 | 2台
|  |  | 修缮及改造内容的完成情况1 | 食堂及锅炉燃气管道及报警系统改造，配电室和锅炉房屋面防水改造，窗户改造，围墙改造
|  |  | 修缮及改造内容的完成情况2 | 后勤楼涉及改造面积594.2平方米，体检楼涉及改造范围455.4平后勤楼涉及改造面积594.2平方米，体检楼涉及改造范围455.4平方米
|  |  | 修缮及改造内容的完成情况3 | 南侧三层楼梯利用原有结构，加装围护结构；北侧三层楼梯梳折旧建新
|  |  | 修缮及改造内容的完成情况4 | 消防通道涉及3672.1平方米，停车场地涉及1108.7平方米
|  | 质量指标 | VPN防火墙 | 符合中华人民共和国主席令 第五十三号等文件要求.
|  |  | 下一代防火墙 | 符合中华人民共和国主席令 第五十三号等文件要求,
|  |  | 边界防火墙 | 符合中华人民共和国主席令 第五十三号等文件要求'
|  |  | 网络安全审计设备 | 符合中华人民共和国主席令 第五十三号等文件要求\
|  |  | 入侵检测设备 | 符合中华人民共和国主席令 第五十三号等文件要求。
|  |  | 政府采购工作 | 符合政府采购流程的要求
|  |  | 工程实施质量 | 达到建筑设计防火规范要求的指标
|  |  | 项目验收结果1 | 改造后，验收达到合格
|  |  | 项目验收结果2 | 验收达到合格
|  |  | 项目验收结果3 | 满足楼梯建设规范要求，达到合格
|  |  | 项目验收结果4 | 竣工验收达到合格工程
|  | 进度指标 | VPN防火墙 | 采购工作完成后1个月内测试安装完成。
|  |  | 下一代防火墙 | 采购工作完成后1个月内测试安装完成.
|  |  | 边界防火墙 | 采购工作完成后1个月内测试安装完成
|  |  | 网络安全审计设备 | 采购工作完成后1个月内测试安装完成/
|  |  | 入侵检测设备 | 采购工作完成后1个月内测试安装完成..
|  |  | 政府采购工作 | 政府财政经费到账后1个月内完成采购工作...
|  |  | 项目整体进度实施的合理性1 | 3-5月为准备阶段，6-9月为施工阶段，10月为验收及投入使用阶段
|  |  | 项目整体进度实施的合理性2 | 3-5月为准备阶段，6-8月为施工阶段，9月为验收及投入使用阶段。
|  |  | 项目整体进度实施的合理性3 | 3月-5月前期准备；6月-8月施工；9月竣工验收并投入使用
|  |  | 项目整体进度实施的合理性4 | 3-5月为准备阶段，6-8月为施工阶段，9月为竣工验收阶段。
|  | 成本指标 | 网络安全审计 | 37.9万元
|  |  | VPN防火墙 | 47.92万元
|  |  | 下一代防火墙 | 128.8万元
|  |  | 边界防火墙 | 59.6万元
|  |  | 入侵检测设备 | 27万元
|  |  | 实际成本与工作内容的匹配程度1 | 完成改造内容，投资限额为59.77万元
|  |  | 实际成本与工作内容的匹配程度2 | 体检楼、后勤楼办公区老旧破损部位修复改造，投资限额32.1万元
|  |  | 实际成本与工作内容的匹配程度3 | 完成建设改造内容，投资限额55.79万元。
|  |  | 实际成本与工作内容的匹配程度4 | 完成停车场地建设和通道扩建，投资限额为54.94万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 避免发生网络安全事件，确保安全风险及消除信息系统隐患，保障公众7*24小时的公共卫生服务。
|  |  | 对设备及时更新、升级、改造的保障作用 | 消除火灾隐患，提升中心安全保障
|  |  | 对配套基础设施建设的推动作用1 | 提高设施使用寿命，提高使用效率
|  |  | 对配套基础设施建设的推动作用2 | 提高设施使用寿命，提高使用效率
|  |  | 对配套基础设施建设的推动作用3 | 提高基础设施使用效益，提高保障能力
|  |  | 对配套基础设施建设的推动作用4 | 提高设施利用率，进而提高保障效益
|  | 服务对象满意度指标 | 中心人员满意度调查问卷 | ≥90%
|  |  | 上级单位满意度 | 满意
|  |  | 服务对象满意度1 | 服务对象满意度达90%以上
|  |  | 服务对象满意度2 | 职工满意率达90%以上以上