## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 北京市人口死亡登记报告信息系统建设项目 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市疾病预防控制中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 | 2年
项目实施责任人 |  |  | 李刚 |  | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 297.7412
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 297.7412
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 项目期目标（2020年—2021年）：完成北京市人口死亡登记报告信息系统开发；完成系统建设所需设备的购置；系统试运行。 年度目标：完成部分北京市人口死亡登记报告信息系统开发；完成系统建设所需设备的购置；系统部分功能试运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 数据存储加密服务 | 1
|  |  | 代码审计服务 | 1
|  |  | 脆弱性检查服务 | 1
|  |  | 安全测评 | 1
|  |  | 数据分析与报表工具 | 1套
|  |  | 数字证书服务 | 1500个
|  |  | 异地备份服务 | 5000
|  |  | 数据库审计服务 | 2
|  |  | 主机日志分析 | 5
|  |  | 主机防护 | 1
|  |  | 云端抗DDOS服务 | 1
|  |  | 国产Linux套餐：国产Linux操作系统服务租用、安装及维护，根据漏洞扫描结果或等级测试要求对操作系统进行安全加固 | 5
|  |  | WAF防护 | 1
|  |  | IPSECVPN接入 | 100
|  |  | 互联网IP地址租用服务、并提供备案服务 | 1
|  |  | 应急预案服务 | 1
|  |  | 渗透测试服务 | 1
|  |  | 定级备案服务 | 1
|  |  | 软件测评 | 1
|  |  | 数字证书验签服务器 | 2台
|  |  | 应用软件开发 | 1套
|  |  | 本地备份服务 | 5000
|  |  | 主机漏洞扫描 | 5
|  |  | 安全加固服务 | 5
|  |  | 主机杀毒服务 | 5
|  |  | 国产商用数据库租用、安装及维护（至少支持5种国产数据库），根据漏洞扫描结果或等级测试要求对数据库进行安全加固 | 8
|  |  | 国产商用应用中间件租用、安装及维护 | 12
|  |  | 特定云主机深度监控及运维保障服务（7＊24小时值守） | 5
|  |  | 远程接入服务 | 1
|  |  | SSLVPN接入 | 20
|  |  | 主机负载均衡服务 | 5
|  |  | 互联网链路带宽 | 100
|  |  | 高性能存储 | 8000
|  |  | 静态存储 | 10
|  |  | x86物理服务器租用服务（4路10核2．0Ghz，128G内存，2块600GSAS硬盘，2个HBA卡，2个万兆端口） | 2
|  |  | X86云计算服务内存 | 48
|  |  | X86云计算服务vCPU（主频不低于2．4GHz） | 12
|  |  | 项目监理 | 1次
|  |  | 项目产出招标文件技术要求文档 | 1套
|  |  | 项目公开招标 | 1次
|  | 质量指标 | 完成死亡证明信息便利服务工作 | 根据《市政府服务管理局解决群众办事堵点问题紧急疏解工作会纪要》中的相关内容
|  |  | 完成项目政务云服务租赁工作 | 《北京市市级政务云管理办法》
|  |  | 完成系统的软件测评、等保测评等安全服务工作 | 根据《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知（公信安[2007]861号）》中的相关内容
|  |  | 完成系统软件开发工作 | 根据《北京市市级信息系统升级改造项目验收管理办法（试行）》
|  | 进度指标 | 系统需求分析 | 合同签署后1个月内
|  |  | 监理工作开展 | 合同签署后至项目结束
|  |  | 公开招标准备 | 资金到位后1个月内
|  |  | 数据分析与报表工具采购 | 应用软件开发完成前1个月
|  |  | 安全设备采购 | 招标完成后1个月内
|  |  | 数字证书采购 | 招标完成后1个月内
|  |  | 系统实施和试运行 | 合同签署后7个月内
|  |  | 系统开发 | 合同签署后5个月内
|  |  | 系统详细设计 | 合同签署后3个月内
|  |  | 系统总体设计 | 合同签署后2个月内
|  |  | 市级政务云租用 | 招标完成后1个月内
|  |  | 公开招标实施 | 资金到位后2个月内
|  | 成本指标 | 应急预案服务 | 9.6万元
|  |  | 渗透测试服务 | 10万元
|  |  | 定级备案服务 | 3万元
|  |  | 软件测评 | 12.21万元
|  |  | 数字证书验签服务器 | 16万元
|  |  | 应用软件开发 | 261.3万元
|  |  | 数据存储加密服务 | 5万元
|  |  | 代码审计服 | 10万元
|  |  | 脆弱性检查服务 | 7万元
|  |  | 安全测评 | 38.25万元
|  |  | 数据分析与报表工具采购 | 10万元
|  |  | 数字证书采购 | 24万元
|  |  | 市级政务云租用服务 | 174.53万元
|  |  | 监理工作 | 16万
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 社会效益 | 提高人口死亡数据业务管理水平，解决百姓堵点。提高数据上报效率，实现政府和其他部门数据的互联互通。
|  |  | 对疾病负担持续降低的促进作用 | 提高人口死亡数据业务管理水平，解决百姓堵点。提高数据上报效率，实现政府和其他部门数据的互联互通
|  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧90%