## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 糖尿病及其微血管并发症的早期诊疗生物标 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市糖尿病研究所
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 3年
项目实施责任人 |  |  | 杨金奎 |  | 项目实施责任人联系电话 | 13911167636
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  |  | 437.42
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  |  | 437.42
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 在糖尿病发病机理方面，以前期家系研究为基础，继续筛选采用全外显子测序单基因糖尿病家系，全外显子测序。繁育10种基因敲除小鼠模型。利用ACE2、MAS和MARD转基因小鼠，构建肝脏，脂肪特异性敲除小鼠，研究RAS轴对脂肪和能量代谢的影响；利用RFX6、PICK、PIK3、UNC等多种功能动物模型研究其对糖耐量和胰岛素抵抗的调控机制。在糖尿病并发症发面，2020年内完成对社区糖尿病患者眼底检查和血尿生化检查500人次；完成至少30例糖尿病肾活检患者病例收集。在2019年基础上，举办第二届视网膜病变检查培训班，将相关技术推广至社区。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 租借OCTA及微视野计设备 | 2
|  |  | 社区糖尿病患者眼底功能检查及糖尿病患者血液尿液生化常规检查 | 500
|  |  | 糖尿病肾活检病例收集 | 30
|  |  | 举办眼底检查培训班及学术会议 | 2
|  |  | 邀请国内知名学者进行技术指导和学术交流 | 6
|  |  | 参加糖尿病相关会议及学术交流 | 18
|  |  | 发表中文核心期刊论文、SCI论文 | 5-8
|  | 质量指标 | 在国际权威期刊发表论文 | 3-6
|  |  | 糖尿病患者眼底检查标准化操作 | ≥99%
|  |  | 建立糖尿病肾病早期筛查方法，并进行相关验证 | ≥99%
|  | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2020年1月前
|  |  | 完成基础研究及500例社区病人检查及基本资料录入 | 2020年11月前
|  |  | 完成30例肾活检病例收集 | 2020年12月前
|  |  | 数据分析，撰写文章 | 2020年12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 500万
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 经济效益指标-1、提出糖尿病肾病早期诊断新方法，减少患者痛苦，为社会减轻负担。2、开发新的诊疗方法可以节约社会支出，研发新技术。 | ——
|  |  | 可持续影响指标—保持在国内的学术领先地位，在国际上产生重要影响。 | ——
|  |  | 社会效益指标—举办全国型糖尿病视网膜病变检查学习班和国际论坛，提升患者的认可度。 | ——
|  | 服务对象满意度指标 | 受益群众及受益培训人员 | 满意度≥95%