## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 信息化与信息安全保障项目 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 北京市卫生健康委员会 | 项目申报单位名称 | 北京市疾病预防控制中心
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 李刚 | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  | 676.0656
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  | 676.0656
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标：保障北京市疾病预防控制中心各防病业务信息系统正常、稳定、高效运转，保障全中心网络及各硬件设备持续、稳定运行。按照信息安全等级保护要求，对中心运行的各类防病业务信息系统进行安全等保风险评估、安全检测和加固，对各类信息系统进行持续安全改进，并进行24小时的信息安全值守提高信息安全应急处置能力，减少发生重大信息安全事件的可能性，保障中心各类业务信息系统安全稳定运行。保障各业务及职能信息系统的正常运转，保障各项业务数据的准确上报，保障各项需使用互联网的工作顺利开展，确保首都疾病预防控制工作各项业务正常运行。主线路网络带宽150M，备份线路带宽50M。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 产出数量1 | 年度项目信息系统安全等保测评工作的范围等保二级、三级信息系统
|  | 产出数量2 | 年度项目信息系统安全等保测评工作的次数1次
|  | 产出数量3 | 年度项目信息系统网络渗透测试工作范围等保二级、三级信息系统
|  | 产出数量4 | 等保二级、三级信息系统每系统1次
|  | 产出数量5 | 年度项目风险评估和差距分析工作的次数1次
|  | 产出数量6 | 年度项目设备运维数量80套
|  | 产出数量7 | 年度项目产出招标文件技术要求文档份1份
|  | 产出数量8 | 年度项目公开招标次数1次
|  | 产出数量9 | 互联网接入主线路数量1条
|  | 产出数量10 | 互联网接入备线路数量1条
|  | 产出数量11 | 功能实现情况保障中心信息系统运行
|  | 产出质量1 | 开展各项运维及招标工作的质量符合北京市疾控中心业务要求
|  | 产出质量2 | 系统质量、稳定性正常、稳定、高效运转
|  | 产出质量3 | 互联网接入主线路运维质量符合北京市疾病预防控制中心业务目标
|  | 产出质量4 | 互联网接入备线路运维质量符合北京市疾病预防控制中心业务目标
|  | 产出进度1 | 2020年度项目电子认证运维工作2020.9-2021.8
|  | 产出进度2 | 2020年度项目安全运维工作2020.8-2021.8
|  | 产出进度3 | 2020年度项目运行运维工作2020.9-2021.8
|  | 产出进度4 | 2019年度项目公开招标实施2020.3-2020.8
|  | 产出进度5 | 2020年度项目公开招标准备2020.1-2020.6
|  | 产出进度6 | 2020年度项目预算编制准备2019.6-2019.12
|  | 产出进度7 | 2020测评工作2020.9-2021.8
|  | 产出进度8 | 开展备线路子项目工作服务期满足2020.5-2021.4
|  | 产出进度9 | 开展主线路子项目工作服务期满足2020.2-2021.2
|  | 产出成本1 | 招标专家费费用30.21万元
|  | 产出成本2 | 信息系统安全等级保护安全测评费用40万元
|  | 产出成本3 | 信息系统等级保护风险评估、渗透测试、安全运维及应急响应费用118.5524万元
|  | 产出成本4 | 信息系统及支撑软硬件和基础网络运维费用306.8345万元
|  | 产出成本5 | 备份线路费用小于等于32.0256万元
|  | 产出成本6 | 主线路费用小于等于42万元
|  | 产出效益1 | 处理各类故障，促进各类信息系统的安全运转，为中心各项业务顺利开展，提供网络基础条件
|  | 产出效益2 | 发病率控制与下降
|  | 产出效益3 | 为传染病信息监测、疾病预防控制、健康行为干预等工作提供必需的互联网接入.具体效益从市疾控业务体现。
|  | 产出效益4 | 发病率控制与下降
|  | 服务对象满意度 | 服务投诉率0