## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 呼吸疾病防治与康复关键技术及策略的研究 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市呼吸疾病研究所
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 童朝晖、黄克武 |  | 项目实施责任人联系电话 | 85231610
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 686
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 686
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 目标1：进一步完善呼吸危重症患者的早期康复治疗方案与策略，最终形成规范化的呼吸危重症早期康复策略与体系；慢性气道疾病流行调查工作启动；评价决策支持工具辅助的简短戒烟干预模式的效果；评价人工智能技术辅助的戒烟热线服务模式的效果；评价戒烟微信小程序的适用性和效果；完成肺TA病例的影像学、超声、PET-CT检查；明确国人肺TA临床特征、1年的预后；评价PET-CT 联合肺血管核磁和CTPA诊断肺TA的准确性和活动性。严格按照研究实施方案纳入肺周围型孤立性病变患者50例进行支气管内径向超声联合引导鞘管技术操作；目标2：按照方案完成150例患者的早期康复临床实践，观察策略实施对患者相关指标的影响，收集病例数据；严格按照研究实施方案纳入肺周围型弥漫性病变患者40例进行经电磁导航或经肺实质建立通道肺活检技术操作；目标3：完成半年、一年及三年的数据整理与分析，总结工作，撰写文章；召开培训班，进行方案的临床推广。完成10000例居民慢性气道疾病流行现状调查；专病队列共纳入800例慢阻肺患者，250例GOLD 0受试者和400例哮喘患者，并建立对应的生物标本库；明确国人肺TA的易感基因；建立一个人工智能辅助的戒烟干预模式；发表中英文文章1~2篇；申请软件著作权或专利1~2项。收集、总结研究数据。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 按照方案完成早期康复治疗的呼吸危重症患者数 | 150
|  |  | 撰写文章数 | 2
|  |  | 完成慢性气道疾病调查 | 10000
|  |  | 纳入慢阻肺患者 | 800
|  |  | 纳入GOLD 0受试者和400例哮喘患者 | 250
|  |  | 收集肺TA患者 | 20
|  |  | 纳入肺周围型孤立性病变患者并完成支气管内径向超声联合引导鞘管技术操作 | 40
|  |  | 纳入肺周围型弥漫性病变患者进行经经电磁导航或经肺实质建立通道肺活检技术操作 | 40
|  | 质量指标 | 呼吸危重症患者接受早期康复治疗的比率 | ≥85%
|  |  | 呼吸危重症患者接受早期康复治疗的规范性 | ≥90%
|  |  | 流调数据完整性 | ≥90%
|  |  | 戒烟热线年服务量 | ≥2000人次
|  |  | 联合检查的肺TA准确性 | ≥80%
|  |  | 人员培训合格率及研究成果验收通过率 | 100%
|  |  | 肺周围型病变患者病例数入选率 | 100%
|  | 进度指标 | 2021年一、二季度 | 项目方案实施、项目1年中期总结；开展10000例慢性气道疾病流调，建立队列。收集30例肺TA；启动戒烟干预模式效果评价与完善热线服务模式。启动戒烟热线服务模式和微信小程序的应用评价。完成年度纳入肺周围型病例数50%。
|  |  | 2021年三、四季度 | 项目1年及3年数据整理与分析，总结、文章撰写；完成慢性气道疾病流调及队列建立。分析肺TA筛查易感基因；完成戒烟干预模式、热线服务模式和小程序效果评价。完成年度纳入肺周围型病例数50%。
|  | 成本指标 | 2021年成本 | 686
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 缩短机械通气天数 | 0.5
|  |  | 缩短住ICU天数 | 0.5
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 调查研究对象满意度 | ≥90%