## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）
（2021年度）
项目名称 |  |  | 农村改水工作 |  | 项目类型 | 事业发展专项计划
一级主管部门名称 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  | 项目申报单位名称 | 北京市农村改水领导小组办公室
项目属性 |  |  | 延续性项目 |  | 项目期 | 长期
项目实施责任人 |  |  | 郭三余 |  | 项目实施责任人联系电话 | 83970693
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  | 142.44
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  | 142.44
其他资金（万元，6位小数） |  |  | 0
总 体 目 标 | 指导完成改水项目200个；培训改水专业人员80人次；考核评估年度完成农村改水项目重点水厂70家，并采集重点水厂水样检验70件次；印发饮水卫生宣传品2-4种
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展工作数量 | 完成十个区改水项目200个；受益村200个；人口20万人
|  |  | 水质检测数量 | 采集重点水厂水样检验70件次
|  | 质量指标 | 农村饮水卫生合格率 | 实现农村饮水卫生合格率90%以上
|  | 进度指标 | 1－4月 | 制订全年工作计划，开展改水项目审查
|  |  | 10－12月 | 改水项目进度督导，指导项目竣工验收，满意度情况了解调查，完成年度改水项目备案和编写工作总结
|  |  | 4－10月 | 改水项目综合监督指导检查；改水专业人员培训演练；启动改水项目年度考核评估，开展水样抽检及自检工作
|  | 成本指标 | 经费投入 | 财政拨款142.44万元
| 满 意 度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 农村居民对改水建作设项目工和饮水健康知识宣传满意度达到80%以上
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 环境效益 | 改善水质和提高农民饮水卫生知识，增强保护环境意识、清洁水源环境意识
|  |  | 间接效益 | 改善饮水卫生环境，促进饮水质量；降低肠道传染病发病率