## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 院前急救搬抬项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京急救中心
项目负责人 |  |  | 王韧 |  |  | 联系电话 | 66014339
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1980.9499 | 1980.9499 | 1966.9285 | 10 | 99.29% | 9.9
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 1980.9499 | 1980.9499 | 1966.9285 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按《北京市院前医疗急救服务条例》的要求，给救护车配置担架员，使救护车具有为有需要的患者提供搬抬服务的能力。通过项目实施，使救护车依法配置担架员，实施规范的培训、考核，提供功能完善、患者满意的院前急救服务。 |  |  |  | 2020年度按《北京市院前医疗急救服务条例》的要求，给救护车配置了担架员，使救护车具有为有需要的患者提供搬抬服务的能力，实施了规范的培训、考核，提供了功能完善、患者满意的院前急救服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 配置担架员数量 | 月均配置254人 | 月均配置228人 |  | 13 | 11.6 | 受新冠肺炎疫情影响，担架员不能按时返京务工,月均配置担架员人数少于原目标值。
|  | 质量指标 | 担架员上岗考核合格率 | 担架员上岗考核合格率100% | 达到100% |  | 12 | 12
|  | 时效指标 | 签订合同时间 | 资金到位三个月内与服务公司签订合同 | 资金到位时间：2020年1 月；2020年2月签订合同 |  | 5 | 5
|  |  | 绩效考核时间 | 2020年12月完成项目和担架服务绩效考核 | 2020年12月完成项目和担架服务绩效考核 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 1980.949922万元 | 1980.949922万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 提高120急救搬抬服务能力 | 提高120急救搬抬服务能力 | 提供搬抬服务，全年收到相关表扬33次 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者急救满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 9 | 未做满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 96.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。