## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 信息化运行维护项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京结核病控制研究所
项目负责人 |  |  | 王延莉 |  |  | 联系电话 | 59830835
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 41.22 | 41.22 | 41.22 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 41.22 | 41.22 | 41.22 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.保障北京结核病控制研究所信息系统正常运行； 2.保障硬件设备及网络的正常、安全、稳定运行； 3.保障与北京市医保中心的数据互联互通，保障患者的及时治疗与结算。 |  |  |  | 1.保障了北京结核病控制研究所各业务及办公系统的正常运行； 2.维护了硬件设备及网络的正常、安全、稳定运行； 3.确保了与北京市医保中心的数据互联互通，保障了患者的及时治疗与结算。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 运维保障工作时间 | 24小时 | 24小时 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥100% | ≥98% |  | 15 | 14 | 门诊系统出现过服务中断情况，升级系统，确保设备的稳定性。
|  | 时效指标 | 项目执行进度12月底 | 12月底 | 12月底 |  | 12 | 12
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 41.22万元 | 41.22万元 |  | 13 | 13
| 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 确保门诊等业务系统的有效运行，方便患者医保实时结算，提高诊疗服务效率。 | 确保门诊等业务系统的有效运行，方便患者医保实时结算，提高诊疗服务效率。 | 确保门诊等业务系统的有效运行，方便患者医保实时结算，提高诊疗服务效率。 |  | 15 | 14 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 维护本所信息系统确保结核病防控诊疗工作持续平稳运行。 | 维护本所信息系统确保结核病防控诊疗工作持续平稳运行。 | 维护本所信息系统确保结核病防控诊疗工作持续平稳运行。 |  | 15 | 14 | 效益指标量化不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。