## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 改革与发展项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京热带医学研究所
项目负责人 |  |  | 杨国威 |  |  | 联系电话 | 18611811309
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 100 | 100 | 100 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立标准化与国际接轨的热带病检测实验室。建立健全热带病的临床检测方法及一整套与国际接轨的热带病检测实验室质量管理体系。 |  |  |  | 建立标准化与国际接轨的热带病检测实验室。建立健全热带病的临床检测方法及一整套与国际接轨的热带病检测实验室质量管理体系
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 相关论文 | 3篇 | 3篇 |  | 5 | 5
|  |  | 专利 | 申请专利1项 | 申请专利1项 |  | 5 | 5
|  |  | 新检测方法 | 新方法1项 | 新方法1项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究生培养数量及论文发表比率 | 完成毕业及合格率达到100% | 完成毕业及合格率达到100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 培训完成时间，文章、专利发表时间 ，预计年底完成 | 12月底 | 12月底 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 100万元 | 100万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 解决热带病诊疗问题，提高群众热带病知晓率 | 解决热带病诊疗问题，提高群众热带病知晓率 | 解决热带病诊疗问题，提高群众热带病知晓率 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 降低人群热带病的发病率 | 热带病知识的普及 | 热带病知识的普及
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 未作满意度
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。