## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 爱国卫生管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市爱卫办
项目负责人 |  |  | 李志军 |  |  | 联系电话 | 83970692
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 89.4455 | 89.4455 | 89.4455 | 10 | 100 | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 89.4455 | 89.4455 | 89.4455 | 10 | 100 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年完成顺义区、房山区（包括燕山地区）、西站地区国家卫生区市级暗访和技术评估工作；完成延庆区八达岭镇国家卫生镇复审市级暗访检查工作；完成16个乡镇创建北京市卫生乡镇评审验收。2020年底农村无害化户厕基本实现全覆盖。 |  |  |  | 顺义区、房山区（包括燕山地区）、重点站区（原西站地区）3个区（地区）已通过市级暗访和技术评估.24个乡镇均通过北京市卫生乡镇评审验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 创建国家卫生区数量 | 3个区（地区）通过市级暗访和技术评估 | 3个区（地区）通过市级暗访和技术评估 |  | 8 | 8
|  |  | 创建北京市卫生镇 数量 | 16个乡镇创建北京市卫生乡镇评审验收 | 24个乡镇均通过北京市卫生乡镇评审验收 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 3个区（地区）达到国家卫生区标准 | 达到国家卫生区标准 | 达到国家卫生区标准 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底前结束 | 12月底前结束 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 89.4455万元 | 89.4455万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提升人居环境质量 | 提升人居环境质量 | 提升人居环境质量 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 询问居民或乘客满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 9 | 未做满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。