## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 病媒生物控制
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市爱卫办
项目负责人 |  |  | 孙轶卓 |  |  | 联系电话 | 83970691
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 425 | 417.5 | 417.5 | 10 | 98.24% | 9.8
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 425 | 417.5 | 417.5 | — | 100 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 组织协调全市病媒生物控制工作，开展3次统一消杀活动。将“四害”密度控制在国家标准内，预防并控制病媒传染性疾病爆发流行。 |  |  |  | 全年开展了春季和冬季灭鼠、夏季灭蚊蝇、地下管线灭鼠蟑等三次全市统一防制消杀活动，“四害”密度控制在国家标准内，未发生病媒传染性疾病爆发流行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展统一消杀活动 | 3次 | 3次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 四害密度 | 蚊、蝇、鼠、蟑螂密度控制在国家卫生标准之内 | 市疾控中心监测显示，蚊、蝇、鼠、蟑螂密度控制在国家卫生标准之内 |  | 12 | 12
|  | 时效指标 | 按季节性开展防制活动;3月和11月开展了灭鼠，5月开展了地下管线灭鼠灭蟑，6-9月开展了外环境灭蚊蝇活动 | 9月底前 | 9月底前 |  | 13 | 13
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 417.500097万元 | 417.500097万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 预防病媒传染性疾病爆发流行，保障首都人民身体健康 | 预防病媒传染性疾病爆发流行，保障首都人民身体健康 | 全年未发生病媒传染性疾病，保障了首都人民健康 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 9 | 未做满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 97.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。