## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 控烟宣传管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  | 实施单位 |  |  | 北京市爱国卫生运动委员会办公室
项目负责人 |  |  | 崔良超 |  | 联系电话 |  |  | 83970690
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 678.2 | 678.2 | 677.3066 |  | 99.87 | 9.99
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 678.2 | 678.2 | 677.3066 |  | 100
上年结转资金
其他资金
年度目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展为期3个月的控烟公益宣传，开展控烟法规实施评估，指导7个戒烟门诊和12320服务热线完善戒烟服务体系，指导万名志愿者开展控烟活动，形成良好的控烟氛围，逐步提高人民的控烟意识和健康水平，降低吸烟率等。 |  |  |  | 开展为期3个月的控烟公益宣传，开展控烟法规实施评估，指导7个戒烟门诊和12320服务热线完善戒烟服务体系，指导万名志愿者开展控烟活动，形成良好的控烟氛围，逐步提高人民的控烟意识和健康水平，降低吸烟率等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 开展宣传活动集中宣传2个月，开展法规实施效果评估，开展控烟志愿者活动展控烟检查户数 | 8637户 | 8637户 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 完善戒烟门诊体系建设数量 | 完善7个戒烟门诊体系建设 | 完善7个戒烟门诊体系建设 |  |  | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 控烟条例知晓率 | 通过宣传教育，公众对《条例》的知晓率达到90%以上 | 通过宣传教育，公众对《条例》的知晓率达到90%以上 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 公共场所吸烟率 | 降低禁烟场所的吸烟行为，违法吸烟行为发生率降到6%以下 | 降低禁烟场所的吸烟行为，违法吸烟行为发生率降到6%以下 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 禁烟标志张贴率 | 禁烟标志张贴覆盖率90%以上 | 禁烟标志张贴覆盖率90%以上 |  |  | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 制作工作计划，做好全年控烟的各项准备工作1-3月 | 1-3月 | 1-3月 |  |  | 4 |  | 4
|  |  | 集中开展控烟宣传，世界无烟日主题宣传活动；志愿者活动及设计制作禁烟标识、控烟海报及宣传资料4-8月 | 4-8月 | 4-8月 |  |  | 4 |  | 4
|  |  | 开展《条例》实施效果评估，完善戒烟服务体系8-11月 | 8-11月 | 8-11月 |  |  | 4 |  | 4
|  |  | 组织开展相关控烟活动11-12月 | 11-12月 | 11-12月 |  |  | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 678.2万元 | 678.2万元 |  |  | 10 |  | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益指标 | 维护首都形象，建设国际一流和谐宜居之都，保护广大市民身心健康 | 维护首都形象，建设国际一流和谐宜居之都，保护广大市民身心健康 | 维护首都形象，建设国际一流和谐宜居之都，保护广大市民身心健康 |  |  | 30 |  | 29 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | ≥95% |  |  | 10 |  | 9 | 未做满意度调查
总分： | [7 empty] | 100 |  | 97.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。