## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 农村改厕专项督导
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市爱国卫生运动委员会办公室
项目负责人 |  |  | 刘福森 |  |  | 联系电话 | 83970690
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 99.9 | 99.9 | 10 | 100 | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 100 | 99.9 | 99.9 | — | 100 | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 委托第三方机构对2018年以来全市农村户厕改造总数的10%督导检查，形成督导检查报告，指导各涉农区稳步推进户厕改造工作，确保实现无害化户厕覆盖率98%的目标。 |  |  |  | 2020年全年改造户厕2万户，2018年—2020年共改造户厕15.3万户。通过三轮督导检查，共抽检户厕2万户，抽检比例达到13%，且形成了各区抽检报告和全市总体报告。在全市人居环境整治调度例会上通报后，各区及时整改落实，发挥了很好的督导检查、完善工作的效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 抽查全市改厕户数 | 2万户 | 2万户 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 改厕质量 | 符合国家标准 | 符合国家标准 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 年内完成三轮督导；6—12月完成三轮督导 | 12月底完工 | 12月底完工 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 99.9万元 | 99.9万元 |  | 15 | 15
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 预防和减少传染性疾病爆发流行 | 预防和减少传染性疾病爆发流行 | 预防和减少传染性疾病爆发流行 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 9 | 未做满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 98
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。