## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 首发-应用脊髓诱发电位研究磁共振扩散张量成像对颈椎退行性疾病脊髓功能的评估价值
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市创伤骨科研究所
项目负责人 |  |  | 韩骁 |  |  | 联系电话 | 13651381980
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 24 | 24 | 22.9 | 10 | 95.42% | 9.5
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 24 | 24 | 22.9 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成项目组成员培训，建立标准化流程，统一临床评估、核磁图象采集和处理标准，并完成20例病人入组和数据采集。 |  |  |  | 完成项目组成员培训，建立标准化流程，统一临床评估、核磁图象采集和处理标准，并完成20例病人入组和数据采集。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 为病人做磁共振扩散张量成像检查 | 次数 | 50 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完成磁共振扩散张量扫描检查 | 达到检查标准 | 符合要求 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020.6月 | 2020.6月 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 24万元 | 22.9万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 早期判断手术预后，提高颈椎退行性病脊髓功能障碍患者手术疗效 | 早期判断手术预后，提高颈椎退行性病脊髓功能障碍患者手术疗效 | 早期判断手术预后，提高颈椎退行性病脊髓功能障碍患者手术疗效 |  | 30 | 29 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 未作满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 97.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。