## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 再生修复大节段骨缺损的组织工程骨研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市创伤骨科研究所
项目负责人 |  |  | 陈大福 |  |  | 联系电话 | 58516505
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 208.69 | 208.69 | 208.066 | 10 | 99.7% | 9.9
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 208.69 | 208.69 | 208.066 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年度绩效目标：3D打印仿生支架材料装载成骨成血管因子，表征其载释因子的规律，动物试验验证其成骨成血管效应；组建动态力学培养系统，完善力学、组织学等微环境的构建，形成标准操作流程；完成构建大节段组织工程化骨；完成大节段组织工程化骨生物安全性有效性评价、成骨成血管机制研究；撰写论文2-3篇及申请专利1项。 |  |  |  | 完成了国内外研究进展调研、完成了3D打印仿生支架材料装载成骨成血管因子，正在表征其载释因子的规律；正在组建动态力学培养系统；购入动态力学培养系统一台，已发表文章5篇，其中SCI文章4篇；获得实用新型专利2项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 购置设备 | 1台 | 1台 |  | 5 | 5
|  |  | 发表论文 | 5篇 | 5篇 |  | 5 | 5
|  |  | 申请专利 | 2项 | 2项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）内容、结果、报告合理性、实用性、先进性和设备质量 | 设备验收合格率，论文在专业杂志或期刊的发表比率设备达到国际标准 | 设备验收合格率，论文在专业杂志或期刊的发表比率设备达到国际标准 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底 | 12月底 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 208.69万元 | 208.69万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | SCI论文发表篇，人才培养情况：课题组人员晋升 | SCI论文发表篇，人才培养情况：课题组人员晋升 | SCI论文发表篇，人才培养情况：课题组人员晋升 |  | 15 | 14 | 效益指标量化不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 对本研究领域的可持续影响 | 对本研究领域的可持续影响 | 可对促进本领域科研可持续发展 |  | 15 | 14 | 效益指标量化不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 基础医疗机构和相关部门机构满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 未作满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。