## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 首发-脑脊液骨桥蛋白水平联合MRI诊断朗格罕细胞组织细胞增生症患儿垂体受累新标准的建立及验证研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市儿科研究所
项目负责人 |  |  | 李娜 |  |  | 联系电话 | 15801468620
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 22.915 | 22.915 | 22.915 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 22.915 | 22.915 | 22.915 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年度需完成朗格罕细胞组织细胞增生症患儿脑脊液中骨桥蛋白的检测(横断面研究部分)。前期回顾性研究部分发表SCI论文1篇。 |  |  |  | 基本完成，本研究2020年拟完成80-100例朗格罕细胞组织增生症患儿脑脊液的采集及检测工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 样本收集及SCI论文发表 | 2020年拟收集80-100例患儿首诊及随访脑脊液样本，发表SCI论文1篇。 | 2020年收集来78例LCH患儿样本，已发表SCI论文一篇 |  | 20 | 18 | 2020年由于新冠疫情，我院仅收治了78例新朗格罕细胞组织细胞增生症患儿，其中大部分患儿未按时随访。
|  | 质量指标 | 脑脊液样本合格率及SCI论文比例 | 样本合格率拟定100%，SCI论文比例应为100% | 实际收集到的样本合格率95%，SCI论文比例100% |  | 15 | 14 | 存在少量样本溶血情况，会力争与收集人员交流解决。
|  | 时效指标 | 研究成果发表时间及样本采集时间 | 2020年12月底前100%采集样本 | 2020年12月底前采集样本80% |  | 10 | 9 | 本年度收集的78例患儿初诊样本均按时采集，但随访样本量根据患儿实际来我院随访时间、部分地区散发新型冠状病毒病例原因的导致随访样本有减少或滞后。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 22.915万元 | 22.915万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提高垂体受累诊断率，及时对患儿实施精准治疗，降低远期并发症和后遗症的发生 | 提高垂体受累诊断率，及时对患儿实施精准治疗，降低远期并发症和后遗症的发生 | 提高垂体受累诊断率，及时对患儿实施精准治疗，降低远期并发症和后遗症的发生 |  | 15 | 14 | 由于2020年新型冠状病毒疫情影响，患儿随访率低，因此整体的数据收集稍有偏差，但在监测脑脊液OPN蛋白水平后，能观测到诊疗方案的实施效果，及时调整治疗方案，进而促进精准治疗。
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 脑脊液OPN蛋白水平作为LCH患儿治疗方案的调整指标 | 对于治疗后，脑脊液OPN蛋白水平显著高于临界值214.14ng/ml的患儿，进行治疗方案的调整 | 2020年LCH患儿中，参与我院疾病随访的88.9％的患儿在治疗后，脑脊液中OPN蛋白水平显著下降至正常范围，另有11.1％的患儿正在方案调整后，监测脑脊液OPN蛋白水平。 |  | 15 | 14 | 2020年，我们对随访患儿进行了OPN水平监测，发现患儿在最优治疗方案后，OPN水平会显著下降至正常范围内，疾病显著好转；对OPN蛋白水平未下降的患儿，我们调整研究方案，及时监测，使其获得精准治疗
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度及相关部门机构满意度 | 大于95% | 大于95% |  | 10 | 8 | 未进行满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。