## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 首发-基于目标区域靶向捕获测序的儿童原发性免疫缺陷病精准诊断研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市儿科研究所
项目负责人 |  |  | 郭若兰 |  |  | 联系电话 | 18210141568
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年度目标：完成方案探针设计与检测方法流程的建立；完成撰写1篇论文，实现1名科研人员中级职称晋升。 |  |  |  | 2020年度：已完成方案的探针设计，完成检测方法流程的建立；完成1篇SCI论文的撰写与投稿；文章已在2021年4月被接收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 建立方案探针设计与检测方法流程 | 1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  |  | 完成撰写论文 | 1篇 | 1篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 方案探针设计与检测方法流程 | 符合任务书要求 | 符合任务书要求 |  | 5 | 5
|  |  | 发表SCI论文比例 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目完成日期 | 2020年12月底前 | 2021-04-01 |  | 10 | 8 | 文章投稿过程较长；2020年8月投稿，2021年4月接收
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 6.54万元 | 6.54万元 |  | 20 | 20
| 效果指标(30分) | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 为临床提供早期准确的分子诊断，促进儿科免疫缺陷相关疾病精准诊疗水平的提升 | 为临床提供早期准确的分子诊断，促进儿科免疫缺陷相关疾病精准诊疗水平的提升 | 为临床提供早期准确的分子诊断，促进儿科免疫缺陷相关疾病精准诊疗水平的提升 |  | 30 | 28 | 分子阳性率34.5%，帮助儿童呼吸科精准医疗提升水平
|  | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益患儿家长满意度 | ＞90% | 92% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。