## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 首发-基于多交叉恒温扩增的儿童结核病分子诊断技术研发及临床验证
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市儿科研究所
项目负责人 |  |  | 焦伟伟 |  |  | 联系电话 | 13811970550
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 18.396 | 18.396 | 18.396 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 18.396 | 18.396 | 18.396 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年度主要工作内容包括：1、建立MTB-MCDA检测方法；2、完成部分临床病例的标本采集和信息整理工作。完成实验方法的建立，同时开始采集临床样本培养研究生1名；发表论文1-2篇。 |  |  |  | 1、目前已完成实验方法的建立，临床标本已采集50份； 2、1名博士研究生在研； 3、2020年投稿论文1篇，目前已发表。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培养研究生 | 1名 | 1名 |  | 5 | 5
|  |  | 发表论文 | 1-2篇 | 1篇 |  | 5 | 5
|  |  | 完成实验方法的建立 | 1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 建立检测方法合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 论文发表率 | 100% | 80% |  | 10 | 8 | 论文发表稍有延迟，后续将加快进程。
|  | 时效指标 | 项目完成日期 | 2020年12月底前完成 | 2020年12月底前完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制总额 | 18.396万元 | 18.396万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提高了儿童结核病的检出效率 | 提高了儿童结核病的检出效率 | 提高了儿童结核病的检出效率 |  | 15 | 10 | 需进一步扩大样本量进行评价。
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 为项目后续执行过程加快成果的总结和产出 | 为项目后续执行过程加快成果的总结和产出 | 为项目后续执行过程加快成果的总结和产出 |  | 15 | 14 | 需加快项目进度，及时进行总结。
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 部门机构满意度 | ≥80% | 80% |  | 10 | 8 | 未进行满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 90
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。