## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 科研项目经费评审与管理
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市卫生健康委员会财务处
项目负责人 |  |  | 孙宏旭 |  |  | 联系电话 | 83970676
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 20 | 20 | 20 | — | — | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 聘请第三方评审机构，完成对我委直属卫生科研单位申报的2020年科研预算项目的评审工作。 |  |  |  | 已聘请第三方评审机构，完成对我委直属卫生科研单位申报的2020年科研预算项目的评审工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 评审项目个数 | ≧85个 | 64个 |  | 10 | 7.53 | 按照预算编制要求，压缩项目个数，通过合并、改为备选项目等方式减少项目个数21个，最终评审项目64个
|  | 质量指标 | 评审项目质量 | 达到财政评审相关程序和质量要求 | 符合财政评审相关程序和质量要求 |  | 15 | 15 | /
|  | 时效指标 | 评审项目完成时间 | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 |  | 15 | 15 | /
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 20万元 | 20万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | / | / |  | / | / | /
|  | 社会效益 指标 | 通过评审，使预算合理化程度提高，预算编制更具科学化、精细化。 | 通过项目开展，评审效果提高，预算编制科学化精细化水平得到提升 | 通过项目开展，评审效果提高，预算编制科学化精细化水平得到提升 |  | 20 | 19 | 效益指标量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | / | / |  | / | / | /
|  | 可持续影响指标 | 为卫生科研人员提供开展科研活动的平台，促进了各学科研究全面发展。 | 为卫生科研人员提供开展科研活动的平台，促进了各学科研究全面发展。 | 为卫生科研人员提供开展科研活动的平台，促进了各学科研究全面发展。 |  | 10 | 10 | /
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 卫生科研人员满意度 | 90% | 90% |  | 10 | 9 | 未开展满意度调查工作
总分 | [6 empty] | 100 | 95.53 | /
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。