## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肝病研究所
项目负责人 |  |  | 陈德喜 |  |  | 联系电话 | 63057109
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 591.5 | 591.5 | 591.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 591.5 | 591.5 | 591.5 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：针对肝病领域重大的临床诊疗相关科学问题，采用所内竞争课题形式，有针对性的开展研究， 从而在肝癌诊治，脂肪肝、病毒性肝炎诊断标志物研发和肝病发生发展分子网络机制研究方面有一个新的突破， 并由此培养青年人才，增强队伍建设和国际交流。 （1）2020年度自主选题立项 （2）国家自然基金和北京市自然基金配套基金 （3）启动开放性和青年基金课题，培养至少1名学科带头人 （4）选派8-10名研究骨干人员参加国际学术交流会议，邀请4-5名国外专家来研究所讲学。 （5）产生省部级竞争性课题3-5项， 申请专利1-2项， 发表论著10-15篇， 培养研究生3-5名。 （6）收集和建立长期肝病导致门脉高压患着、慢加急行肝衰患者、艾滋病早期与中晚期患者、肝移植患者等不同类型肝病患者动态标本队列各10例（每例3次）。完成50人次宏基因组二代测序，建立数据分析体系。发表SCI文章1篇， 培养人才一名，申请竞争性课题1个。 （7）收集移植术后队列300？200人次（3个月一次）。建立动态队列， 收集终点为肝癌复发确诊。进行细胞因子和免疫细胞特征分析。发表SCI文章1篇， 培养人才一名，申请竞争性课题1个。 |  |  |  | 针对肝病领域重大的临床诊疗相关科学问题，设立自主选题10项，其中包含引进人才项目1项，归国青年人才基金项目1项，基础与临床合作项目2项；设立所内国家自然基金和市自然基金配套基金；产生省部级竞争性课题8项， 申请专利3项， 发表论著23篇， 培养研究生4名；收集和建立长期肝病导致门脉高压患着、慢加急行肝衰患者、艾滋病早期与中晚期患者、肝移植患者等不同类型肝病患者动态标本队列各140例（每例3次）。完成98人次宏基因组二代测序，建立数据分析体系。发表SCI文章1篇， 培养人才1名；完成200人次肝癌肝移植样本收集，建立动态队列。进行细胞因子和免疫细胞特征分析。发表SCI论文1篇， 培养人才一名，申请竞争性课题1个。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 课题（规划）调研完成情况 | 设立自主选题10-16项 | 8项 |  | 2 | 1.6 | 受新冠疫情影响
|  |  |  | 设立院所合作课题2项； | 2项 |  | 2 | 2
|  |  | 建立临床队列 | 2个（每个大于50人） | 2人 |  | 4 | 4
|  |  | 发表文章 | 发表文章10-15篇 | 23篇 |  | 4 | 4
|  |  | 申请课题 | 3-5项 | 10项 |  | 4 | 4
|  |  | 申请专利 | 1-2项 | 3项 |  | 4 | 4
|  |  | 建立平台 | 建立宏基因组二代测序平台一个 | 1个 |  | 3 | 3
|  |  | 人才培养 | 培养研究生3-5名 | 4名 |  | 3 | 3
|  |  | 国际合作交流 | 选派8-10名研究骨干人员参加国际学术交流会议、邀请4-5名国外专家来研究所讲学 | 0 |  | 3 | 0 | 受新冠疫情影响受疫情影响，国际合作交流未进行
|  | 质量指标 | 临床队列样本合格率 | >90% | ＞90% |  | 3 | 3
|  |  | 研究（调研）报告的先进性-SCI占论著比 | ≥60% | 65.2% |  | 3 | 3
|  |  | 获得市级以上课题占比 | ≥80% | 80% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目立项 | 学术委员会和伦理委员会通过实施立项在2020年2月前 | 5月完成 |  | 3 | 2 | 受疫情影响
|  |  | 项目实施的及时性 | 宏基因组标本队列和肝癌肝移植队列建立时间在2020年3月前 | 6月 |  | 3 | 2 | 受新冠疫情影响本年度外科门诊及开展肝移植手术及患者纳入推迟。从6月起门诊及手术逐步恢复正常。
|  |  | 项目验收 | 项目验收时间在2020年12月前 | 2020.12.31 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目成本 | 591.5万元 | 591.5万元 | 3 | 3 | 3
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 开展共建实验室，发表多项文章专利等提高了知名度 | 开展共建实验室，发表多项文章专利等提高了知名度 | 开展共建实验室，发表多项文章专利等提高了知名度 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 提高研究所的知名度，提高院所合作水平 | 提高研究所的知名度，提高院所合作水平 | 提高研究所的知名度，提高院所合作水平 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。