## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 感染与传染性疾病诊疗抗体研发平台
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肝病研究所
项目负责人 |  |  | 金荣华 |  |  | 联系电话 | 83997004
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 820.6783 | 820.6783 | 792.9989 | 10 | 96.63% | 9.6627
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 820.6783 | 820.6783 | 792.9989 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1. 开发HBV治疗中和抗体、感染与传染性疾病诊治抗体5株。 2. 对外服务，建立具有临床应用价值的抗体稳定表达细胞系10株；开展肝癌单细胞相互作用机制研究，发表SCI文章1篇。 3. 申请专利3到5个，获得竞争性课题1到3个，人才培养2名。 |  |  |  | 1．开发感染与传染性疾病诊治抗体多于5株，研发及转化工作继续进行中。 2．建立具有临床应用价值的抗体稳定表达细胞系大于10株；开展单细胞相互作用机制研究；发表SCI文章3篇，中文核心期刊文章1篇；在接洽对外服务。 3. 申请专利3个，获得市级及国家级竞争性课题3个，人才培养2名，一名平台工作人员晋升副研究员。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 培养人才数量 | 2人 | 2人 |  | 3 | 3
|  |  | 课题（规划）研究／实验完成情况 | 诊断抗体5株；单细胞克隆数10个；论著4篇 | 抗体>5株；单细胞克隆数>10个；论著>4篇 |  | 3 | 3
|  |  | 获得竞争性课题 | 1-3个 | 3 |  | 3 | 3
|  |  | 会议、培训的参加人数 | 100人次 | ≥100人次 |  | 3 | 3
|  |  | 发表SCI文章数量 | 发表SCI文章1篇 | 发表SCI文章4篇 |  | 3 | 3
|  |  | 申请专利 | 3-5个 | 3 |  | 3 | 3
|  |  | 举办会议次数 | 2次 | 0 |  | 2 | 0 | 因去年疫情原因，最好不要聚集人群，因此没能举办对外的宣讲会。
|  | 质量指标 | 培养人才合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 研究（调研、规划）发表文章的合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 研究课题级别 | 市级及以上 | 市级及以上 |  | 5 | 5
|  |  | 学术活动讲座专家的级别 | 高级职称 | 高级职称 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 制备抗体及检测实验进度 | 6-12月 | 6-12月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 820.67828万元 | 792.998895万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 平台也在积极接洽对外服务，将是研究所参与国家14.5和15.5项目的支撑 | 平台也在积极接洽对外服务，将是研究所参与国家14.5和15.5项目的支撑 | 平台也在积极接洽对外服务，将是研究所参与国家14.5和15.5项目的支撑 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 具有非常强的未来发展空间 | 具有非常强的未来发展空间 | 具有非常强的未来发展空间 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.6627
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。