## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 科研课题项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肝病研究所
项目负责人 |  |  | 陈德喜 |  |  | 联系电话 | 83997004
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 139.7399 | 139.7399 | 139.7399 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 139.7399 | 139.7399 | 139.7399 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、转化1-2项肝癌早期诊断技术产品，其中一项申请报批SFDA肝癌早期诊断试剂；2、建立“肝移植-肝癌复发队列”动态队列500例；3、建立肝癌PDX小鼠模型并生产肝癌PDX小鼠50只；4、申请发明专利2项；申请著作权10个。5、发表SCI论文3-5篇。6、培养博士研究生2-3人，硕士研究生3-4人。 |  |  |  | （1）基本完成了课题设定的任务目标， 同时发现了一个具有潜在肝硬化肝癌危险人群的肝癌早筛特意标志物-sCD40L， 制备了相应诊断抗体，并利用了大量标本进行了验证和筛查，其文章正在投递， 试剂盒正在申请转化中。 （2）建立了“肝移植-肝癌复发队列”，并获得患者标本人次648人次。 建立了“肝硬化-肝癌队列”，并获得患者标本人次556人次。 （3）目前已经成功建立肝癌PCX小鼠并生产肝癌PDX小鼠50只。 （4）已经获批著作权3个，一项发明专利正在申请中。 （5）已发表SCI论文8篇，中文文章2篇 培养博士研究生4人，硕士研究生3人，6名晋级研究人员
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 肝癌早期诊断技术产品 | 1-2项 | 0 |  | 3 | 0 | 产品仍在研发阶段
|  |  | 申请报批SFDA肝癌早期诊断试剂 | 1项 | 1项 |  | 4 | 4
|  |  | 建立队列 | 建立“肝移植-肝癌复发队列”动态队列500例 | 建立“肝移植-肝癌复发队列”动态队列500例 |  | 4 | 4
|  |  | 建立模型 | 建立肝癌PDX小鼠模型并生产肝癌PDX小鼠50只 | 建立肝癌PDX小鼠模型并生产肝癌PDX小鼠50只 |  | 4 | 4
|  |  | 申请发明专利 | 2项 | 2 |  | 4 | 4
|  |  | 申请著作权 | 10个 | 3 |  | 3 | 1.2 | 受疫情影响
|  |  | 人才培养 | 培养博士研究生2-3人，硕士研究生3-4人 | 博士研究生4人，硕士研究生3人
|  |  | 发表文章 | 发表SCI论文3-5篇 | 5 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 研究（调研、规划）报告的合格率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目完成 | 2020.12.31 | 2020.12.31 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目经费控制 | 139.7399万元 | 139.7399万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 成果转化 | 转化1项肝癌早期诊断技术产品，推动了科学的发展 | 转化1项肝癌早期诊断技术产品，推动了科学的发展 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 推动了科学的发展 | 推动了科学的发展 | 推动了科学的发展 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.2
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。