## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 三批试点-外泌体介导的疫苗在HBV主动免疫产生和肝癌治疗中的机制和临床价值
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肝病研究所
项目负责人 |  |  | 金荣华 |  |  | 联系电话 | 83997004
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 750 | 750 | 673.9628 | 10 | 89.86% | 8.9862
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 750 | 750 | 673.9628 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 年度目标：建立肝癌抗原修饰的稳定的 DC细胞系，获得纯化的带有肝癌抗原和 HBsAg 修饰的树突状细胞来源 exosomes（DEXGPC3-AFP, DEX-HBsAg） |  |  |  | 已建立肝癌抗原（AFP/GPC3）修饰的稳定的DC细胞系，获得纯化的带有肝癌抗原和 HBsAg 修饰的树突状细胞来源 exosomes（DEXGPC3-AFP, DEX-HBsAg），同时正在使用稳转DC细胞系分泌的外泌体DEXGPC3-AFP, DEX-HBsAg进行小鼠实验，明确肝癌抗原修饰稳转DC外泌体对肝癌的治疗作用以及DEX-HBsAg对HBV主动免疫中的作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 申报发明专利 | 申报发明专利 1-2 项。 | 申报专利2项 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 撰写和发表研究论文 | 撰写和发表研究论文 2-3 篇，其中高影响因子 SCI 论文 1 篇。 | 撰写论文3篇，发表影响因子15.3份SCI一篇. |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 培养硕士研究生 | 培养硕士研究生 1-2 名。 | 培养硕士研究生 4 名。 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 开展课题总结及研讨会 | 开展课题总结及研讨会 1-2 次 | 开展课题总结及研讨会 1 次 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 参加国际和国内交流 | 参加国际和国内交流3-5 人 | 参加国内交流5 人次。 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 邀请国际知名肝病诊断专家现场讲学指导 | 邀请国际知名肝病诊断专家现场讲学指导 2 人次 | 邀请国际知名肝病诊断专家现场讲学指导 2 人次 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 论文合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 人才培养合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 获取制备 HepG2-HBsAg 与 DC-GFP 和 HepG2-AFP-GPC3 与 DC-GFP 融合细胞系 | 2020年1月-2020年12月 | 2020年12月完成 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 750万元 | 673.962821万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 依托基础到临床再到产品的全链条转化平台，建立转化对接机制，促进成果落地HBV 外泌体疫苗 | 依托基础到临床再到产品的全链条转化平台，建立转化对接机制，促进成果落地HBV 外泌体疫苗 | 依托基础到临床再到产品的全链条转化平台，建立转化对接机制，促进成果落地HBV 外泌体疫苗 |  | 15 | 13 | 目前处于研究阶段，还未进行实质性转化。
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 将应用于乙肝与肝癌疾病相关专业人才和研究生的培养，在3年内能持续有效地提升专业教学质量，为乙肝和肝癌相关专业人才和研究生的培养提供平台； | 将应用于乙肝与肝癌疾病相关专业人才和研究生的培养，在3年内能持续有效地提升专业教学质量，为乙肝和肝癌相关专业人才和研究生的培养提供平台； | 将应用于乙肝与肝癌疾病相关专业人才和研究生的培养，在3年内能持续有效地提升专业教学质量，为乙肝和肝癌相关专业人才和研究生的培养提供平台； |  | 15 | 14 | 乙肝肝癌相关专业人才和研究生的培养还需继续进一步加强
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 研究参与人员及研究生满意度 | 95% | 95% |  | 5 | 5
|  |  | 管理人员满意度 | 95% | 95% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 95.9862
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。