## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 首发-CD4+T细胞受体β链CDR3组库在自身免疫性肝炎诊断中的应用研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市肝病研究所
项目负责人 |  |  | 赵艳 |  |  | 联系电话 | 18911380390
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 20 | 20 | 20 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 基于高通量测序的基础上，分析AIH 中CD4+T细胞TCR Vβ CDR3免疫组库的特征 |  |  |  | 基本按目标完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完善AIH样本库数量 | 新增AIH 病例标本50例 | 45例 |  | 2 | 1.8 | 因为AIH发病率低，且因疫情原因，医院就诊人数少，且按入排标准严格筛选后，仍缺少5例标本，将在下一年度补足。
|  |  | CD4＋T细胞分选病例数 | 分选新增病例50份PBMC ,获得CD4+T | 40份 |  | 2 | 1.6 | 因为AIH发病率低，且因疫情原因，医院就诊人数少，且按入排标准严格筛选后，标本量不足且标本质量不合格，将在下一年度补齐剩余标本。
|  |  | 免疫组库深度测序数量 | 深度测序50例分选的CD4+T细胞 | 35份 |  | 2 | 1.4 | 标本质量不合格，测序时进行质控剔除一部分标本，整改措施是进一步提升质量，优化实验条件。
|  |  | 发表文章 | 中文1-2篇，SCI 1-2篇 | 2篇 |  | 3 | 3
|  |  | 学术交流 | 1-2次 | 0 |  | 2 | 0 | 疫情原因，学术活动取消或不能前
|  |  | 人才培养 | 研究生2名 | 2名 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 完善AIH样本库-入组病例符合诊断标准比例 | 95%以上 | 100% |  | 3 | 3
|  |  | CD4＋T细胞分选-细胞纯度 | >90% | 92%^ |  | 3 | 3
|  |  | 免疫组库深度测序-数据量 | >3G | >3G |  | 3 | 3
|  |  | 发表文章合格率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 学术交流-全国或国际会议占比 | >90% | 0 |  | 2 | 0 | 疫情原因，学术活动取消或不能前往
|  |  | 人才培养研究生 | 占比>60% | 100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 年度资金支出完成时间 | 2020.12 | 2020.12 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 20万元 | 20万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | AIH 诊断及治疗的难点是诊断缺乏特异性标志物，因此寻找AIH特异性诊断标志物，特别是从细胞免疫的角度进行研究，对AIH 早期诊断具有重要意义，对AIH 早期干预进而改善预后具有重要实践战略意 | AIH 诊断及治疗的难点是诊断缺乏特异性标志物，因此寻找AIH特异性诊断标志物，特别是从细胞免疫的角度进行研究，对AIH 早期诊断具有重要意义，对AIH 早期干预进而改善预后具有重要实践战略意 | 已经发现特异的TCR序列 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 研究中的成果，有望成为AIH诊断的实验室辅助工具，在未来AIH诊断领域具有极大的应用空间。 | 研究中的成果，有望成为AIH诊断的实验室辅助工具，在未来AIH诊断领域具有极大的应用空间。 | 研究中的成果，有望成为AIH诊断的实验室辅助工具，在未来AIH诊断领域具有极大的应用空间。 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 临床医生满意度指标 | 满意度>90% | 92% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。