## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 改革与发展
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市呼吸疾病研究所
项目负责人 |  |  | 童朝晖 |  |  | 联系电话 | 85231610
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 192.75 | 192.75 | 192.7435 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 192.75 | 192.75 | 192.7435 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 纳入CAP50例；构建1个戒烟患者前瞻性队列；收集120例IIP(除IPF)患者；初步探究PCP及PCP合并CMV感染与记忆性NK细胞的关系；纳入10例非小细胞肺癌患者；重度过敏性哮喘患者临床入组病例60例；特发性肺间质纤维化患者60例；初步探究肺癌细胞源外泌体和肺支气管上皮细胞源外泌体miRNA、lncRNA表达谱差异； |  |  |  | 纳入CAP46例；构建1个戒烟患者前瞻性队列；收集120例IIP(除IPF)患者；初步探究PCP及PCP合并CMV感染与记忆性NK细胞的关系；纳入10例非小细胞肺癌患者；重度过敏性哮喘患者临床入组病例60例；特发性肺间质纤维化患者48例；初步探究肺癌细胞源外泌体和肺支气管上皮细胞源外泌体miRNA、lncRNA表达谱差异；
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 纳入CAP病例 | 纳入50例CAP患者 | 纳入46例CAP患者 |  | 5 | 4.6 | 已经满足研究分析要求，目前正在文章投稿状态，剩下的患者也会继续招募
|  |  | 戒烟患者队列 | 戒烟患者队列50例 | 戒烟患者队列59例 |  | 5 | 5
|  |  | IIP（除IPF）患者 | IIP(除IPF)患者120例 | IIP(除IPF)患者120例 |  | 5 | 5
|  |  | 非小细胞肺癌患者 | 非小细胞肺癌患者10例 | 非小细胞肺癌患者10例 |  | 5 | 5
|  |  | 重度过敏性哮喘患者 | 重度过敏性哮喘患者60例 | 重度过敏性哮喘患者60例 |  | 5 | 5
|  |  | 特发性肺间质纤维化患者 | 特发性肺间质纤维化患者60例 | 特发性肺间质纤维化患者48例 |  | 5 | 4 | 已经满足研究分析要求，目前正在文章投稿状态，剩下的患者也会继续招募
|  | 质量指标 | 入组病例资料完整度 | 入组病例资料完整度>90% | 入组病例资料完整度>90% |  | 2 | 2
|  |  | 队列研究失访率 | 队列研究失访率<15% | 队列研究失访率<15% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 项目启动、招募患者 | 第一季度至第二季度 | 第一季度至第二季度 |  | 2 | 2
|  |  | 数据采集、临床检查与实验室检测 | 第三季度 | 第三季度 |  | 2 | 2
|  |  | 数据录入与整理、撰写研究报告 | 第四季度 | 第四季度 |  | 2 | 1 | 疫情导致患者招募迟缓，部分研究未入组全部病例
|  | 成本指标 | 预算 | 192.75万元 | 192.743544万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提高疾病预防控制与医疗技术，有效保障社会和谐稳定发展 | 提高疾病预防控制与医疗技术，有效保障社会和谐稳定发展 | 提高疾病预防控制与医疗技术，有效保障社会和谐稳定发展 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 明确干预措施疗效，探究呼吸系统疾病发病机制 | 明确干预措施疗效，探究呼吸系统疾病发病机制 | 明确干预措施疗效，探究呼吸系统疾病发病机制 |  | 15 | 14 | 部分研究诊疗措施效果还需招募全部病例后加以验证
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 研究对象满意度 | >90% | >90% |  | 10 | 9 | 未做满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 94.6
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。