## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 呼吸疾病流行与新型防治技术与模式的研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市呼吸疾病研究所
项目负责人 |  |  | 黄克武 |  |  | 联系电话 | 85231610
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 265.16 | 265.16 | 265.1564 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 265.16 | 265.16 | 265.1564 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.定性目标： 慢性气道疾病流行调查工作启动；建立决策支持系统辅助的三甲医院门诊简短戒烟干预模式；完成肺TA病例的影像学、超声、PET-CT检查； 2.定量目标： 完成3000例居民慢性气道疾病流行现状调查；专病队列纳入100例慢阻肺患者，50例GOLD 0受试者和50例哮喘患者，并建立对应生物标本库；收集肺TA患者10例。 |  |  |  | 1、慢性气道疾病流行调查工作启动；居民慢性气道疾病流行现状调查暂未实施；专病队列从门诊纳入246例慢阻肺患者，50例GOLD 0受试者和50例哮喘患者，并建立对应生物标本库； 2、完成建立决策支持系统辅助的三甲医院门诊简短戒烟干预模式；研发戒烟手机应用微信程序； 3、完成收集Takaysu动脉炎肺动脉型10例患者，对患者临床基本资料、影像、超声、PET-CT收集整理，同时根据患者临床分期指导治疗。纳入到既往肺TA队列数据中。对患者进行了为期1年的随访。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 居民慢性气道疾病流行现状调查 | 完成3000例； | 完成396例 |  | 5 | 0.66 | 受2020年度疫情影响，慢性气道疾病流行现状调查受限，2021年度拟积极开展流行病学调查
|  |  | 课题（规划）研究／实验完成情况 | 专病队列纳入100例慢阻肺患者，50例GOLD 0受试者和50例哮喘患者，并建立对应生物标本库； | 专病队列纳入246例慢阻肺患者，50例GOLD 0受试者和50例哮喘患者，并建立对应生物标本库 |  | 5 | 5
|  |  | 收集肺TA患者 | 10例 | 10例 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 慢性气道疾病流行现状调查数据完整率 | ≥90% | 396例调查数据中，346例完整，完整率为87.37% |  | 5 | 4.8539 | 受2020年度疫情影响，慢性气道疾病流行现状调查受限，2021年度拟积极开展流行病学调查
|  |  | 门诊简短戒烟干预率 | ≥80% | ≥80 |  | 5 | 4 | 受限于疫情，前半年患者较少，故未能开展研究，后半年仅在戒烟门诊开展简短戒烟干预
|  |  | 肺TA患者调查数据完整性 | ≥90% | ≥90% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 进行慢性气道疾病流行病学调查抽样方案设计完成，戒烟干预研究与肺TA研究任务召开启动会，进行研究人员培训。 | 第一季度 | 第一季度 |  | 5 | 5
|  |  | 进行慢性气道疾病流行病学调查召开启动会，流调人员培训；决策支持系统辅助的三甲医院门诊简短戒烟干预模式的建立；肺TA患者招募及入组 | 第二季度 | 第二季度 |  | 5 | 5
|  |  | 进行慢性气道疾病流行现状调查工作全面启动；决策支持系统辅助的三甲医院门诊简短戒烟干预模式的建立与评价，研发戒烟手机应用软件测试版；肺TA患者招募与研究数据采集整理 | 第三、四季度 | 项目全面启动，未纳入足够慢性气道疾病流行现状调查及戒烟干预研究对象 |  | 5 | 3 | 受2020年度疫情影响，慢性气道疾病流行现状调查及戒烟干预研究受限，2021年度拟积极开展。
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 265.16万元 | 265.15638万元 |  | 5 | 5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 远期效益指标 | 明确慢性气道疾病患病率，提升远期知晓率和管理水平；明确临床研究干预措施疗效，进而提升诊疗水平，降低呼吸系统疾病负担。 | 提升远期知晓率和管理水平；明确临床研究干预措施疗效，进而提升诊疗水平 |  | 15 | 14 | 本项目为3年滚动项目，预计结题后可全部实现远期目标
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 提升远期知晓率和管理水平；明确临床研究干预措施疗效，进而提升诊疗水平 | 提升远期知晓率和管理水平；明确临床研究干预措施疗效，进而提升诊疗水平 | 提升远期知晓率和管理水平；明确临床研究干预措施疗效，进而提升诊疗水平 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 调查研究对象满意度 | ≥90% | 入选患者普遍反映满意度较好，≥90% |  | 10 | 9 | 未做满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 90.5139
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。