## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 呼吸危重症患者的早期康复治疗策略研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市呼吸疾病研究所
项目负责人 |  |  | 童朝晖 |  |  | 联系电话 | 010-85231543
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 313.4522 | 313.4522 | 313.4437 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 313.4522 | 313.4522 | 313.4437 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：进一步完善呼吸危重症患者的早期康复治疗方案与策略，完善规范化的早期康复临床体系；目标2：按照方案完成150例患者的早期康复临床实践，观察策略实施对患者相关指标的影响，收集病例数据；目标3：完成半年及一年数据整理与分析，总结工作，撰写文章；目标4：召开培训班，进行方案的临床推广 |  |  |  | 目标1已完成；目标二部分完成，已完成90例患者的早期康复临床实践；目标3已完成部分，以发表文章2篇；目标4已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 撰写文章数； | 2篇文章； | 两篇文章已完成 |  | 10 | 10
|  |  | 按照方案完成早期康复治疗的呼吸危重症患者数； | 患者150例； | 患者90例； |  | 10 | 6 | 由于疫情原因，病例数不够，且外出支援人员过多，人员缺乏
|  | 质量指标 | 呼吸危重症患者接受早期康复治疗的比率；呼吸危重症患者接受早期康复治疗的规范性； | 均≥80% | 均≥80% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目方案实施；项目1年中期总结；项目1年数据整理与分析，总结；文章撰写； | 2020年1-11月；2020年7月；2020年11月；2020年11-12月； | 1年数据整理与分析总结部分完成，其它均已完成 |  | 10 | 9 | 由于疫情原因，病例数不够，且外出支援人员过多，人员缺乏
|  | 成本指标 | 项目预算 | 313.4522万元 | 313.4437万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 明确临床干预措施疗效，提升诊疗水平； | 明确临床干预措施疗效，提升诊疗水平； | 明确临床干预措施疗效，提升诊疗水平； |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 完善呼吸危重症患者的早期康复治疗方案与策略，完善规范化的早期康复临床体系；明确临床研究干预措施疗效，进而提升诊疗水平 | 完善呼吸危重症患者的早期康复治疗方案与策略，完善规范化的早期康复临床体系；明确临床研究干预措施疗效，进而提升诊疗水平 | 完善呼吸危重症患者的早期康复治疗方案与策略，完善规范化的早期康复临床体系；明确临床研究干预措施疗效，进而提升诊疗水平 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 未做满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 92
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。