## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 经支气管镜诊断肺周围型病变的新技术研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市呼吸疾病研究所
项目负责人 |  |  | 童朝晖 |  |  | 联系电话 | 010-85231055
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 216.5 | 216.5 | 216.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 216.5 | 216.5 | 216.5 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| ① 按照研究实施方案纳入研究对象80例进行支气管内径向超声联合引导鞘管技术操作；②按照研究实施方案纳入研究对象80例进行经硬镜冷冻活检/治疗技术操作；③收集研究数据。 |  |  |  | 按照研究实施方案完成纳入研究对象85例进行支气管内径向超声联合引导鞘管技术操作；按照研究实施方案完成纳入研究对象5例进行经硬镜冷冻活检/治疗技术操作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 纳入研究对象例数 | 160人 | 85人 |  | 10 | 5.3125 | 受新冠疫情影响，本年度患者整体数量大幅下降，影响了研究对象的纳入；本年度随着医疗工作恢复正常，将加大患者收治，完成数量指标
|  | 质量指标 | 人员培训合格率及研究成果验收通过率 | 100% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成专科进修医师和学员培训；各项研究成果按计划完成 | 2020年底前完成 | 2020年底前完成 |  | 15 | 15
|  | 成本指标 | 预算控制总额 | 216.5万元 | 216.5万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 肺周围型孤立性病变及弥漫性病变经支气管镜诊断率；不良事件下降率 | 肺周围型孤立性病变经支气管镜诊断率60%；肺周围型弥漫性病变经支气管镜诊断率60%；不良事件下降率10% | 肺周围型孤立性病变经支气管镜诊断率65%；肺周围型弥漫性病变经支气管镜诊断率70%；不良事件下降率10% |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 新技术代表目前介入呼吸病学的前沿，契合学科发展方向，具有重要临床应用价值和推广价值，促进介入呼吸病学科持续发展。 | 新技术代表目前介入呼吸病学的前沿，契合学科发展方向，具有重要临床应用价值和推广价值，促进介入呼吸病学科持续发展。 | 新技术代表目前介入呼吸病学的前沿，契合学科发展方向，具有重要临床应用价值和推广价值，促进介入呼吸病学科持续发展。 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度，受试患者满意度 | 90% | 90% |  | 10 | 9 | 未做满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 92.3125
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。