## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 首发-复杂性肺炎旁积液的危险因素及内科胸腔镜介入治疗效果研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市呼吸疾病研究所
项目负责人 |  |  | 王臻 |  |  | 联系电话 | 13651293304
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 12.35 | 12.35 | 12.1156 | 10 | 98.1% | 9.8
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 12.35 | 12.35 | 12.1156 |  | 98.1% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1:查阅近10年的文献进行全面综述，投稿并争取本年度或第二年度发表。 2：纳入并完成50例患者的入选及操作。 3：初步收集、总结研究数据，建立并完善本研究的数据库。 肺炎旁积液患者入选例数 纳入肺炎旁积液患者50例数 |  |  |  | 1、 完成文献综述，投稿中。完成1篇北大核心期刊论著。 2、 培养一名专修胸膜疾病学员。 3、 获得一名硕士研究生导师资格。 4、 纳入10例肺炎合并胸腔积液患者，完成2例胸腔镜检查。 5、 初步建立了数据库，进行分析讨论，尚不能进行数据总结
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 纳入肺炎旁积液患者 | 纳入肺炎旁积液患者50例数 | 完成10例患者纳入 |  | 5 | 1 | 入选病例未如期完成。主要原因为2020年全年为新型冠状肺炎流行期，因防疫要求住院流程变化以及较多病区医生投入抗疫一线，病区缩减，门诊及入院人数显著减少，本院统计资料显示住院患者不足2019年的三分之一，此外，外地就诊患者减少、有创操作受限以及门急诊入院等候时间过长等因素造成患者流失。基于以上因素，已获项目延期6个月。
|  |  | 发表期刊 | 发表北大核心期刊论著1篇 | 发表北大核心期刊论著1篇 |  | 5 | 5
|  |  | 撰写综述 | 完成1篇文献综述 | 完成文献综述1篇 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 肺炎旁积液患者病例数入选率、随访患者脱落率 | 入选率90%，随访脱落率小于10% | 入选率90%，随访脱落率小于10% |  | 5 | 5 | 入选病例未如期完成。主要原因为2020年全年为新型冠状肺炎流行期，因防疫要求住院流程变化以及较多病区医生投入抗疫一线，病区缩减，门诊及入院人数显著减少，本院统计资料显示住院患者不足2019年的三分之一，此外，外地就诊患者减少、有创操作受限以及门急诊入院等候时间过长等因素造成患者流失。基于以上因素，已获项目延期6个月。
|  |  | 发表期刊合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 撰写综述合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 第1－2季度和第3－4季度 | 第1-2季度完成年度入选数量的一半共25例；第3-4季度完成25例，共50例 | 完成10例患者纳入，完成文献综述1篇，发表北大核心期刊论著1篇 |  | 10 | 8 | 入选病例未如期完成。主要原因为2020年全年为新型冠状肺炎流行期，因防疫要求住院流程变化以及较多病区医生投入抗疫一线，病区缩减，门诊及入院人数显著减少，本院统计资料显示住院患者不足2019年的三分之一，此外，外地就诊患者减少、有创操作受限以及门急诊入院等候时间过长等因素造成患者流失。基于以上因素，已获项目延期6个月。
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 12.35万元 | 实际完成12.11556万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 提高了人类生存能力改善了人们的健康状况推动了医疗事业的迅速发展 | 提高了人类生存能力改善了人们的健康状况推动了医疗事业的迅速发展 | 提高了人类生存能力改善了人们的健康状况推动了医疗事业的迅速发展 |  | 30 | 29
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 研究人员及受试者满意度 | 90% | 90% |  | 10 | 9 | 研究人员及负责人均应在今后2年加快入选速度，联络他院专家，建立相关病人入院绿色通道，确保入选。
总分 | [6 empty] | 100 | 91.8
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。