## 附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 首发-外周血巨噬细胞表面α7-nAChR表达对术后急性肾损伤及其预后的预测价值：一项多中心前瞻性队列研究
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市呼吸疾病研究所
项目负责人 |  |  | 李文雄 |  |  | 联系电话 | 13601097813
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 19.5071 | 19.5071 | 19.4969 | 10 | 99.9% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 19.5071 | 19.5071 | 19.4969 | — |  | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 国内核心期刊上发表论文1篇；检测500-600例术后入ICU AKI高危患者的巨噬细胞表面α7-nAChR表达水平、尿液NGAL和[TIMP-2]*[IGFBP7]，并完成患者临床资料的收集和整理工作。 |  |  |  | 国内核心期刊上发表论文1篇；检测389例术后入ICU AKI高危患者的巨噬细胞表面α7-nAChR表达水平、尿液NGAL和[TIMP-2]*[IGFBP7]，并完成患者临床资料的收集和整理工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 论文数量 | 国内核心期刊上发表论文1篇 | 已在国内核心期刊上发表论文1篇 |  | 5 | 5
|  |  | 人才培养 | 进行主治医师1名、住院医师2名、博士研究生1名、硕士研究生1名的培养 | 已完成2名硕士研究生，1名主治医师，2名住院医师，1名博士研究生培养 |  | 5 | 5
|  |  | 病例数 | 预计收取术后即刻入ICU的高危AKI患者500-600例； | 已收取术后即刻入ICU的高危AKI患者389例； |  | 5 | 3.89 | 疫情因素致入组患者减少；对策：推迟研究开始时间至2020年7月；增加培养参研人员数量1-2人；增加研究人员工作时间；举办3-4次线上会议交流经验，提升个人科研能力及实验技术
|  | 质量指标 | 期刊合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 人才培养合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 病例入选率 | 90% | 90% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 研究进度 | 2020年度完成500-600例患者标本收集，并进行部分检测，得到初步研究结果 | 2020年度完成389例患者标本收集，已进行检测，得到初步研究结果 |  | 10 | 8 | 疫情因素致入组患者减少；对策：推迟研究开始时间至2020年7月；增加培养参研人员数量1-2人；增加研究人员工作时间；举办3-4次线上会议交流经验，提升个人科研能力及实验技术
|  | 成本指标 | 预算控制总额 | 19.507132万元 | 19.496892万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | - | - |  | -
|  | 社会效益 指标 | 预测价值 | 外周血巨噬细胞表面α7-nAChR表达可以预测术后新发AKI以及AKI患者的预后 | 已对目前数据进行分析，根据logistics及ROC结果，提示α7-nAChR对AKI发生及预后有预测价值 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
|  | 生态效益 指标 | 无 | - | - |  | -
|  | 可持续影响指标 | 构建预测模型 | 初步筛选出预测术后新发AKI及其预后的最优标记物；结合临床危险因素、α7-nAChR表达和新型生物标记物（尿液NGAL、[TIMP-2]？[IGFBP7]）构建预测新发AKI及其预后的最佳预测模型，为临床早期识别AKI和判断AKI预后奠定研究基础 | 针对目前数据，已进行统计学分析，根据分析结果，采用ROC及DELONG可以得出联合NGAL、[TIMP-2]*[IGFBP7]，预测价值最好 |  | 15 | 14 | 效果资料量化程度有所不足
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 患者满意度调查 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 9 | 未做满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 93.89
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。