## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 中小学传染病早期预警升级
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 郭欣 |  |  | 联系电话 | 64407240
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 121 | 121 | 120.5 | 10 | 99.59% | 9.96
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 121 | 121 | 120.5 | — | 99.59% | —
上年结转资金
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成中小学生传染病早期预警监测信息系统6个子系统开发建设，通过升级改造北京市中小学生传染病早期预警监测信息系统，建立覆盖市级、区级学校三级的传染病疫情监测网络，提升我市学校传染病和突发公共卫生事件的规范化管理水平和服务能力 |  |  |  | 完成中小学生传染病早期预警监测信息系统6个子系统开发建设，通过升级改造北京市中小学生传染病早期预警监测信息系统，建立覆盖市级、区级学校三级的传染病疫情监测网络，提升我市学校传染病和突发公共卫生事件的规范化管理水平和服务能力
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成中小学生传染病早期预警监测信息系统数量 | 完成中小学生传染病早期预警监测信息系统6个子系统开发建设 | 完成中小学生传染病早期预警监测信息系统6个子系统开发建设 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 性能提升情况 | 各模块满足业务需求，系统运行性能得到优化 | 各模块满足业务需求，系统运行性能得到优化 |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 按项目实施方案中的时间进度，按时完成各阶段的任务； 项目需求调研：2020年9日 项目开发：2020年10月底 项目正式上线：2020年10月底 | 按项目实施方案中的时间进度，按时完成各阶段的任务； 项目需求调研日期：2020年9月5日~9月30日 项目开发完成日期：2020年10月15日 项目正式上线使用日期：2020年10月16日 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 产出成本控制措施的实施性 | 实际成本与工作内容匹配，成本控制在121以内万元 | 实际成本与工作内容匹配，成本控制在121以内万元 |  | 10 | 10
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响 | 提升学校和学校卫生管理部门的整体效率，提高目前学校传染病疫情监测及报告工作的及时性和规范性 | 提升学校和学校卫生管理部门的整体效率，提高目前学校传染病疫情监测及报告工作的及时性和规范性 |  | 30 | 30
|  | 社会效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 系统覆盖学校满意度 | ＞85% | ＞85% |  | 10 | 8 | 未进行满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 97.96
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。