## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 空气污染与人群健康监测与风险评估项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 李刚 |  |  | 联系电话 | 64407074
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 152.36 | 152.36 | 150.1438 | 10 | 98.55% | 9.85
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 152.36 | 152.36 | 150.1438 | — | 98.55% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展中重度雾霾天气下的应急监测工作，收集呼吸系统等健康结局信息，建立随访监测调查数据库，撰写年度随访调查报告，评估空气污染对人群呼吸系统和免疫功能的影响，撰写年度随访监测报告。 |  |  |  | 开展队列人群中重度雾霾天气下的应急监测工作，根据疫情防控工作要求，开发电话随访系统，进一步收集队列人群呼吸系统等健康结局信息，建立随访监测调查数据库，评估空气污染对人群呼吸系统等健康结局的急性、慢性效应。为制订空气污染防治政策和采取干预措施提供科学依据
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 完成项目实施方案撰写 | 1份 | 1份 |  | 10 | 10
|  |  | 人群健康监测数据库建立及备份 | 1份 | 1份 |  | 10 | 10
|  |  | 撰写年度分析报告 | 1份 | 1份 |  | 10 | 10
|  |  | 完成空气污染与人群健康监测调查例数 | 20000例 | 20000例 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目实施方案质量 | 项目实施方案合理可行 | 项目实施方案合理可行（按照实施方案执行，队列人群覆盖16区） |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2020年12月底前完成 | 2020年12月底前完成 | 2020年12月31日100%完成（1.实施方案；2.数据库；3.报告） |  | 2.5 | 2.5
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | 控制在152.36万元内 | 实际执行金额为150.143754万元 |  | 2.5 | 2.5
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 为制订空气污染防治政策和采取干预措施提供科学依据，控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率产生 | 为制订空气污染防治政策和采取干预措施提供科学依据，控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率产生 | 为制订空气污染防治政策和采取干预措施提供科学依据，控制和降低各类慢性非传染性疾病发病率产生 |  | 25 | 25
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响 | 为科学评估空气污染对人群健康的影响打下基础 | 为科学评估空气污染对人群健康的影响打下基础 |  | 5 | 5
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门机构满意度 | 满意度达80% | 100%完成 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.85
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。