## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 职业病鉴定项目（代报卫生健康委职业健康处）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 于建平 |  |  | 联系电话 | 64407273
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 10 | 87.69% | 8.77
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 6.5 | 6.5 | 5.7 | — | 87.69% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 定期召开职业病鉴定评审会议，完成年度职业病鉴定工作，完成培训工作。 |  |  |  | 定期召开职业病鉴定评审会议，完成年度职业病鉴定工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 职业病鉴定专家评审会 | 按需求，约15次 | 12次 |  | 10 | 8 | 15次仅为预计申请人数，2020年申请鉴定实际人数12人
|  | 质量指标 | 职业病鉴定质量 | 严格按照职业病诊断鉴定法律法规 | 严格按照法律规定的范围完成 |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 时间进度 | 依据职业病鉴定申请时间，1-12月组织召开 | 按受理情况组织专家鉴定，于2020年1-12月召开 |  | 8 | 8
|  |  | 项目实施的及时性 | 100% | 每次鉴定会议都在法律规定的60日内召开，并出具鉴定结论和意见 |  | 8 | 8
|  |  | 职业病鉴定评审会 | 及时、按进度 | 每次鉴定会议都在法律规定的60日内召开，并出具鉴定结论和意见 |  | 8 | 8
|  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | 6.5万元 | 实际执行金额为5.7万元 |  | 8 | 8
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 完成职业病鉴定工作，保证职业病患者合法权益 | 完成职业病鉴定工作，保证职业病患者合法权益 | 完成职业病鉴定工作，保证职业病患者合法权益 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 对疾病负担持续降低的促进作用 | 对疾病负担持续降低的促进作用 | 对疾病负担持续降低的促进作用 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 劳动者满意度 | ＞95% | 99% |  | 5 | 4 | 因劳动者没有确诊职业病，不能享受工伤待遇，因此对鉴定结果产生不满意情绪，但对鉴定程序没有异议。
|  |  | 相关部门机构满意度 | ≥85% | 85% |  | 5 | 4 | 未进行满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 94.77
Note on E7: A: 年初预算是否经财政核减？需提供财政资金核减指标单