## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 安全隐患排除改造项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 钱海坤、李刚 |  |  | 联系电话 | 64407010
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 528.5792 | 528.5792 | 520.6871 | 10 | 98.51% | 9.85
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 528.5792 | 528.5792 | 520.6871 | — | 98.51% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过加强信息化基础设施建设，更新老旧落后的设备设施，包括网络安全设备、视频会议设备、灾备存储设备，购买计算机软件设备，确保网络及信息系统安全稳定运行，贯彻执行国家信息安全等级保护制度，替换及新增部分信息安全设备，完善机房监控及运维技术，提升网络安全防护能力。 |  |  |  | 通过加强信息化基础设施建设，更新老旧落后的设备设施，包括网络安全设备、视频会议设备、灾备存储设备，购买计算机软件设备，确保网络及信息系统安全稳定运行，贯彻执行国家信息安全等级保护制度，替换及新增部分信息安全设备，完善机房监控及运维技术，提升网络安全防护能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 修缮及改造面积 | 南侧三层楼梯利用原有结构，加装围护结构；北侧三层楼梯梳折旧建新，3个楼梯改造，共计342平方米 | 已完成3个楼梯改造，共计342平方米 |  | 2 | 2
|  |  |  | 消防通道涉及3672.1平方米，停车场地涉及1108.7平方米 | 消防通道涉及3672.1平方米，停车场地涉及1108.7平方米 |  | 2 | 2
|  |  |  | 食堂及锅炉燃气管道及报警系统改造，配电室和锅炉房屋面防水改造，窗户改造，围墙改造；配电室和锅炉房防水面积865平方米，更换窗户4扇，11.39平方米；围墙改造180.5平方米 | 已按计划改造范围完成配电室和锅炉房防水面积865平方米，更换窗户4扇，11.39平方米；围墙改造180.5平方米 |  | 2 | 2
|  |  |  | 后勤楼涉及改造面积594.2平方米，体检楼涉及改造范围455.4平后勤楼涉及改造面积594.2平方米，体检楼涉及改造范围455.4平方米 | 后勤楼涉及改造面积594.2平方米，体检楼涉及改造范围455.4平后勤楼涉及改造面积594.2平方米，体检楼涉及改造范围455.4平方米 |  | 2 | 2
|  |  | VPN防火墙 | 2台 | 2台 |  | 1 | 1
|  |  | 边界防火墙 | 2台 | 2台 |  | 1 | 1
|  |  | 网络安全审计设备 | 2台 | 2台 |  | 1 | 1
|  |  | 政府采购工作 | 1次 | 1次 |  | 1 | 1
|  |  | 下一代防火墙 | 7台 | 7台 |  | 1 | 1
|  |  | 入侵检测系统 | 2台 | 2台 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 是否达到合格工程标准 | 达到合格工程 | 验收合格 |  | 5 | 5
|  |  | VPN防火墙 | 符合《网络安全法》，和等保定级要求 | 已验收合格 |  | 2 | 2
|  |  | 下一代防火墙 | 符合《网络安全法》，和等保定级要求 | 已验收合格 |  | 2 | 2
|  |  | 边界防火墙 | 符合《网络安全法》，和等保定级要求 | 已验收合格 |  | 2 | 2
|  |  | 网络安全审计设备 | 符合《网络安全法》，和等保定级要求 | 已验收合格 |  | 2 | 2
|  |  | 入侵检测设备 | 符合《网络安全法》，和等保定级要求 | 已验收合格 |  | 2 | 2
|  |  | 政府采购工作 | 符合招标采购法和北京市政府采购要求 | 符合 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 合同工期 | 2020年7月17日至2020年10月15日 | 2020年7月17日至2020年10月15日 |  | 4 | 4
|  |  | VPN防火墙 | 采购工作完成后1个月内测试安装完成。 | 按时完成 |  | 1 | 1
|  |  | 下一代防火墙 | 采购工作完成后1个月内测试安装完成. | 按时完成 |  | 1 | 1
|  |  | 边界防火墙 | 采购工作完成后1个月内测试安装完成 | 按时完成 |  | 1 | 1
|  |  | 网络安全审计设备 | 采购工作完成后1个月内测试安装完成/ | 按时完成 |  | 1 | 1
|  |  | 入侵检测设备 | 采购工作完成后1个月内测试安装完成.. | 按时完成 |  | 1 | 1
|  |  | 政府采购工作 | 政府财政经费到账后1个月内完成采购工作... | 按时完成 |  | 1 | 1
|  | 成本指标 | 合同价 | 225.5 | 222.4484 |  | 2 | 2
|  |  | 网络安全审计 | 37.9万元 | 37.9万元 |  | 1 | 1
|  |  | VPN防火墙 | 47.92万元 | 47.92万元 |  | 1 | 1
|  |  | 下一代防火墙 | 128.8万元 | 128.8万元 |  | 1 | 1
|  |  | 边界防火墙 | 59.6万元 | 59.6万元 |  | 1 | 1
|  |  | 入侵检测设备 | 27万元 | 27万元 |  | 1 | 1
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 提高基础设施使用效益消除安全隐患，提升中心安全保障 | 提高基础设施使用效益，提高保障能力消除火灾隐患，提升中心安全保障 | 提高基础设施使用效益，提高保障能力消除火灾隐患，提升中心安全保障 |  | 10 | 10
|  |  | 对设备及时更新、升级、改造的保障作用 | 消除隐患，提升中心安全保障 | 减轻安全隐患 |  | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 提高设施使用周转率，避免发生网络安全事件，确保安全风险及消除信息系统隐患，保障公众7*24小时的公共卫生服务。 | 提高设施使用周转率，避免发生网络安全事件，确保安全风险及消除信息系统隐患，保障公众7*24小时的公共卫生服务。 | 提高设施使用周转率，避免发生网络安全事件，确保安全风险及消除信息系统隐患，保障公众7*24小时的公共卫生服务。 |  | 15 | 15
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≧90% | ≧90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.85
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。