## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 动物房附属设备维保及校准项目
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 宁均宇、杨洁 |  |  | 联系电话 | 64407090
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 84.5 | 84.5 | 84.4247 | 10 | 99.91% | 9.99
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 84.5 | 84.5 | 84.4247 | — | 99.91% | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为履行突发公共卫生事件应急处置、重大活动保障、食品安全、化学品毒性鉴定等职责，本项目将保障普通环境动物实验室、屏障环境动物实验室及其附属专有设备的维护、维修，以保证动物设施的正常运行及使用。 |  |  |  | 履行了突发公共卫生事件应急处置、重大活动保障、食品安全、化学品毒性鉴定等职责，保障了普通环境动物实验室、屏障环境动物实验室及其附属专有设备的维护、维修，保证了动物设施的正常运行及使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 动物实验室内环境检测报告 | 动物实验室内环境检测报告：1份 | 动物实验室内环境检测报告：1份 |  | 4 | 4
|  |  | 动物实验室维保合同 | 动物实验室维保合同：1份 | 动物实验室维保合同：1份 |  | 4 | 4
|  |  | 专用设备计量检定校准子项目 | ≥862台 | 899台 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 普通级、屏障级动物房维护 | 北京市科协实验动物管理办公室动物房年检：通过 | 北京市科协实验动物管理办公室动物房年检：通过 |  | 4 | 4
|  |  | 专用设备计量检定校准子项目 | 设备检定校准状态：符合出具报告要求 | 合格 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施的及时性 | 及时 | 及时 |  | 4 | 4
|  |  | 项目执行进度 | 动物房维保合同：3月31日前完成 | 2020年3月31日前完成 |  | 4 | 4
|  |  | 项目执行进度 | 动物设施内环境检测报告合格：6月30日前完成 | 2020年6月30日前完成 |  | 4 | 4
|  |  | 项目执行进度 | 北京市科协实验动物管理办公室动物实验室年检：2020年12月31日前完成 | 2020年12月31日前完成 |  | 4 | 4
|  |  | 专用设备计量检定校准子项目 | 按照设备检定校准周期完成 | 按时完成 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 专用设备计量检定校准子项目成本 | 控制在60.8万元之内 | 控制在60.8万元之内 |  | 2 | 2
|  |  | 普通级、屏障级动物房维护子项目成本 | 控制在23.7万元之内 | 控制在23.7万元之内 |  | 2 | 2
|  |  | 预算控制总额 | 84.5万元内 | 实际执行金额为84.4247万元 |  | 4 | 4
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 突发公共卫生事件、重大活动保障应急处置 | 突发公共卫生事件、重大活动保障应急处置及时有效 | 突发公共卫生事件、重大活动保障应急处置及时有效 |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 对设备及时更新、升级、改造的保障作用 | 保障设备处于可出具检验报告的正常状态，对防病工作的保障作用 | 保障设备处于可出具检验报告的正常状态，对防病工作的保障作用 |  | 15 | 14 | 效果需进一步呈现
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 95% |  | 5 | 5
|  |  | 上级单位满意度 | ≥90% | 95% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98.99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。