## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 公共健康安全年度重点调查和干预（代报疾控处项目）
主管部门 |  |  | 北京市卫生健康委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市疾病预防控制中心
项目负责人 |  |  | 董忠、郭欣、赵耀 |  |  | 联系电话 | 64407186
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政 拨款 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | — | 100% | —
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成本年度脑卒中高危人群的随访，保持随访队列稳定，持续收集随访对象卒中危险因素变化情况。组织实施营养与运动干预，促进学生及家长健康自我管理，改善学生平衡膳食行为、体育运动行为，探讨超重、肥胖学生综合干预与评价方法。推送微信公众号，开展520学生营养日宣传活动及“我的营养我做主”主题活动，进行学生营养宣教及专业团队建设 |  |  |  | 按照项目计划，顺利完成2020年脑卒中高危人群电话随访，随访率95.7%，随访队列保持稳定。收集随访对象常见慢性病新发状况、常见危险因素变化等内容。在试点校学生中组织实施营养与运动干预，促进学生及家长健康自我管理，改善学生平衡膳食行为、体育运动行为，探讨超重、肥胖学生综合干预与评价方法。完成“营在校园平衡膳食行动”微信公众号的推送工作，包括专家专栏共53期及营养吧专栏推送。印制《奶类图谱宣传册》，发放至16个区，对学生进行营养宣教。因新冠疫情原因，取消对专家团队的培训工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 脑卒中高危人群随访干预项目对随访对象进行电话调查数量 | 30951 | 30723 |  | 5 | 4.9632 | 本年度随访前有228人死亡，除死亡对象外，全员进行电话调查
| 产出指标(50分) |  | 开展试点学校学生及家长家庭锻炼及自我健康管理干预 | 不低于140人 | 76名学生及76名家长参加，共计152人 |  | 5 | 5
|  |  | 2020年北京市中小学生平衡膳食促进行动印刷品 | 1种 | 1种（奶类图谱宣传册） |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 脑卒中高危人群随访干预随访率 | 95% | 95.7% |  | 5 | 5
|  |  | 印刷品合格率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 脑卒中高危人群随访干预 | 一季度、二季度及三季度：开展电话调查； 四季度：项目总结与数据清理。 | 一、二、三季度：电话调查；四季度：工作总结 |  | 5 | 5
|  |  | 2020年北京市中小学生平衡膳食促进行动印刷品 | 2-4月定稿，5月印刷发放 | 8月定稿，9月份完成印刷品发放 |  | 5 | 4 | 因前期疫情工作，印刷品的印制和发放时间推后。疫情稳定后，按要求完成印刷品发放等工作。
|  | 成本指标 | 脑卒中高危人群随访干预 | 经费预算控制在11.22万内 | 经费预算控制在11.22万内 |  | 4 | 4
|  |  | 劳务费——宣教、专家专栏供稿、主题活动等 | 经费预算控制在3.5万内 | 3.5 |  | 4 | 4
|  |  | 印刷费——营养宣传页等 | 经费预算控制在3万内 | 3万元 |  | 4 | 4
|  |  | 项目预算控制总额 | 25.32万元 | 实际执行金额为25.32万元 |  | 3 | 3
| 效果指标(30分) | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 脑卒中高危人群随访干预依据 | 维持脑卒中高危人群随访队列的稳定，能够了解危险因素分布及变化情况 | 2020年队列随访率达到95%，队列保持稳定；继续收集高危人群危险因素及发病情况动态监测 |  | 10 | 10
|  |  | 社会效益 | 为政府制定学生营养改善计划和措施提供依据 | 为政府制定学生营养改善计划和措施提供依据 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 对公众的教育引导作用 | 提高学生及家长健康管理意识及技能，养成自我健康管理习惯，将健康管理融入生活，成为持续一生的能力 | 提高学生及家长健康管理意识及技能，养成自我健康管理习惯，将健康管理融入生活，成为持续一生的能力 |  | 10 | 10
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 95% | 95% |  | 10 | 8 | 未进行满意度调查
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9632
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 5.经济效益、生态效益如不涉及可填无。